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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TU MƠ RÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /UBND-VP
Về việc báo cáo định kỳ thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm 20 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2026 (tuần 34)
	Tu Mơ Rông, ngày     tháng     năm 2026




Kính gửi: Thường trực Đảng ủy xã.

Thực hiện Thông báo số 182-TB/ĐU ngày 10/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc kết luận Hội nghị giao ban tuần ngày 07/8/2026;
UBND xã báo cáo định kỳ (tính đến 15h00”, ngày 27/8/2026) tiến độ thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm 20 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2026. Cụ thể như sau:
1. Thực hiện chỉ tiêu trồng mới cà phê
Trong tuần 34 (từ ngày 22/8-27/8) Nhân dân trên địa bàn xã đã trồng được thêm được khoảng 25.000 cây (tương đương 05 ha). Nâng tổng số diện tích cây cà phê trồng mới trên toàn xã được 215([footnoteRef:1]) ha/150 ha, đạt 140% kế hoạch giao, (Trong đó, trồng mới được 202 ha/140 ha cà phê Catimor đạt 144,3% KH và 13 ha/10 ha cà phê vối, đạt 130% KH). [1:  Bao gồm cả người dân tự mua trồng và thực hiện theo Đề án cà phê Đại hội] 

2. Thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu
(1) Kích hoạt thành công đạt 91,6%/100% tài khoản mới được cấp, đạt 91,6% so với kế hoạch; (2) tỷ lệ kích hoạt nhóm 6 - 14 tuổi đạt 76,07%/95%, đạt 80,07% so với kế hoạch; (3) tỷ lệ tích hợp giấy tờ đạt 60,56%([footnoteRef:2])/75%, đạt 80,75% so với kế hoạch. [2:  BHYT đã tích hợp 1118 /3805≈ 29,52%.
- GPLX: đã tích hợp 519 /3787 ≈ 13,71%.
- Đăng ký xe: đã tích hợp 179 /3787 ≈ 4,73%.
- BHXH: đã tích hợp 204 /3787 ≈ 5,39%.
- TKASXH: đã tích hợp 273/3787 ≈ 7,21%.] 

3. Đồ án Quy hoạch chung xã Tu Mơ Rông, đến năm 2050
Trong ngày 25/8/2026, Phòng  Xây dựng - Nông nghiệp &MT xã đã trao đổi, đề nghị đơn vị Tư vấn khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai trên địa bàn xã đảm bảo theo số liệu ngày 31/12/2025[footnoteRef:3].  [3:  Giấy mời số 171/GM-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã về việc Dự làm việc thông qua đồ án quy hoạch chung xã Tu Mơ Rông (lần 3).] 

Dự kiến hoàn thành và trình Ban thường vụ Đảng ủy xã trong ngày 28/8/2026.
4. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
a) Đối với Liệt sĩ A Hùng: Ban Chỉ huy Quân sự xã đã làm việc với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría về nguyện vọng đưa hài cốt của A Hùng (con Mẹ Y Tría) về an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Mơ Rông. Qua thăm hỏi và làm việc thì gia định không có nguyện vọng đưa hài cốt của Liệt sĩ A Hùng về an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Mơ Rông.
b)  Đối với Liệt sĩ A BLanh (chồng) chưa xác minh được thông tin chính xác[footnoteRef:4]. [4:  Báo cáo số 49/BC-BCH ngày 16/8/2026 của Ban Chỉ huy quân sự xã Tu Mơ Rông.] 

Trên đây là báo cáo tiến độ đến tuần 34 (đến ngày 27/8/2026), UBND xã kính báo Thường trực Đảng ủy xã được biết, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng Đảng ủy xã;
- Các đợn vị thuộc UBND xã;
- Công an xã;
- Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- Lưu: VT, VP.
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