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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ TU MƠ RÔNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	  Số:
V/v triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026

	Tu Mơ Rông, ngày        tháng       năm 2026


	Kính gửi:
	
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội xã;
- Đoàn Thanh niên xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội xã;
- Công an xã;
- Trạm Y tế xã;
- Trung tâm cung ứng dịch vụ công;
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Thôn trưởng các thôn.



Căn cứ Kế hoạch 269/KH-BVĐKKVTMR, ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Tu Mơ Rông về Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tu Mơ Rông năm 2026;
Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 15/7/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tu Mơ Rông năm 2026.
Để bảo đảm hoàn thành việc khám sức khỏe cho các đối tượng theo đúng tiến độ, UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn khẩn trương phối hợp thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông và Trưởng các thôn rà soát, đối chiếu, hoàn thiện danh sách đối tượng thuộc diện khám; tham mưu UBND xã xác nhận, phê duyệt danh sách, bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót, hoàn thành trước khi tổ chức khám.
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện tại từng thôn; phối hợp thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm, đối tượng và các giấy tờ người dân cần mang theo khi đi khám. Sau từng ngày khám, phối hợp Trạm Y tế xã và các thôn rà soát số đã khám, số chưa khám, kịp thời lập danh sách vận động và bố trí khám vét, khám bổ sung.
- Làm đầu mối phối hợp giữa UBND xã với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông; kịp thời tham mưu UBND xã xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
2. Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trưởng các thôn rà soát, đối chiếu, xác thực danh sách đối tượng khám; bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót; gửi danh sách đã rà soát về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 04/9/2026 để tổng hợp, tham mưu phê duyệt. Yêu cầu rà soát, xác thực và phê duyệt danh sách trước khi tổ chức khám cũng được xác định trong Kế hoạch của Bệnh viện.
- Phối hợp hướng dẫn, phát phiếu hẹn và thông báo đến từng đối tượng về lịch khám trước ngày 05/9/2026 theo Kế hoạch số 269/KH-BVĐKKVTMR ngày 24/8/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông; hướng dẫn người dân khi đi khám mang theo CCCD, thẻ BHYT (nếu có), giấy mời/phiếu hẹn, điện thoại có cài đặt VNeID (nếu có) và sổ khám bệnh mạn tính đối với người đang được quản lý bệnh mạn tính. Kế hoạch của Bệnh viện yêu cầu tuyên truyền rõ thời gian, địa điểm, giấy tờ cần mang theo và các nội dung chuẩn bị trước khi khám.
- Phân công cụ thể viên chức phụ trách tại từng điểm khám, từng ngày khám; bảo đảm có đầu mối trực tiếp phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông trong công tác tiếp đón, đối chiếu danh sách, hướng dẫn, phân luồng người dân và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức khám. Đối với các ngày tổ chức khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông, chủ động bố trí viên chức tham gia hỗ trợ theo phân công.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại Điểm Y tế thuộc Trạm Y tế xã để phục vụ Đoàn khám lưu động đối với các thôn: Đăk Neang, Long Leo, Tu Cấp và Tu Mơ Rông; phối hợp bố trí khu vực tiếp đón, khu vực chờ, điện, nước và các điều kiện phục vụ cần thiết, bảo đảm quá trình khám diễn ra liên tục, thuận lợi, an toàn. 
- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông, Trưởng các thôn, Nhân viên y tế thôn và các lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động theo từng địa bàn, từng ngày khám; tập trung vận động người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và các trường hợp đi lại khó khăn tham gia đầy đủ, đúng lịch.
- Phân công 01 viên chức làm đầu mối theo dõi, giám sát và tổng hợp tiến độ hằng ngày; ngay sau khi kết thúc mỗi ngày khám, tổng hợp cụ thể số người đã khám, số người chưa khám, trường hợp vắng mặt theo từng thôn; phối hợp Trưởng thôn, Nhân viên y tế thôn, Đoàn Thanh niên và các lực lượng liên quan tiếp tục vận động, nhắc lịch các trường hợp chưa tham gia; đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức khám vét, khám bổ sung, bảo đảm hoàn thành tiến độ. Kế hoạch của Bệnh viện cũng yêu cầu tổng hợp số đã khám, chưa khám và tổ chức khám bổ sung đối với trường hợp chưa được khám.
- Sau khám, tiếp nhận danh sách các trường hợp phát hiện bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ để quản lý, theo dõi; phối hợp với Bệnh viện cập nhật kết quả khám vào Hệ thống dữ liệu sức khỏe, Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo quy định
3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thuộc diện khám tham gia đầy đủ, đúng ngày, đúng thời gian và địa điểm; trong đó quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người đi lại không thuận lợi.
- Phối hợp với Trưởng các thôn tuyên truyền trực tiếp, qua các nhóm cộng đồng và các hình thức phù hợp, góp phần bảo đảm 100% đối tượng trong danh sách được tiếp cận thông tin và tham gia khám theo kế hoạch.
4. Đề nghị Đoàn Thanh niên xã
- Phối hợp với Trạm Y tế xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông và Trưởng các thôn bố trí đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm khám; thực hiện sắp xếp bàn ghế, khu vực chờ, hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng quy trình, phân luồng đối tượng; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp đi lại khó khăn, góp phần bảo đảm trật tự, tránh tập trung đông người tại điểm khám.
- Mỗi thôn bố trí 04 đoàn viên thôn, thanh niên phối hợp với Trưởng thôn, Chi hội Phụ nữ và Nhân viên y tế thôn tuyên truyền, vận động, nhắc lịch các đối tượng có tên trong danh sách tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm; rà soát, tiếp tục vận động các trường hợp chưa tham gia để bảo đảm tiến độ.
- Chủ động phân công lực lượng theo từng ngày, từng điểm khám; có mặt trước giờ tổ chức khám để phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tham gia hỗ trợ xuyên suốt quá trình khám.
[bookmark: _GoBack]- Nội dung huy động Đoàn Thanh niên hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân tại điểm khám phù hợp với Kế hoạch của Bệnh viện.
5. Các trường học trực thuộc trên địa bàn xã
- Phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, người lao động và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã; vận động các trường hợp thuộc đối tượng có tên trong danh sách tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã và Trưởng các thôn trong việc thông tin, tuyên truyền; trường hợp phát hiện cán bộ, viên chức, người lao động hoặc thân nhân thuộc đối tượng ưu tiên nhưng chưa nắm được lịch khám thì kịp thời thông tin, hướng dẫn liên hệ Trạm Y tế xã hoặc Trưởng thôn để được hỗ trợ.
6. Trưởng các thôn 
- Khẩn trương rà soát từng trường hợp trong danh sách được gửi đến; xác định rõ người đang cư trú thực tế, trường hợp đi khỏi địa phương, thông tin sai, trùng hoặc cần điều chỉnh và phản hồi về Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã để tổng hợp.
- Phối hợp Trạm Y tế xã, Thông báo trực tiếp đến từng người, từng hộ gia đình về ngày khám, địa điểm khám và giấy tờ cần mang theo bao gồm thẻ Bảo hiểm Y tế và Căn cước công dân; 
- Phân công mỗi thôn bố trí 08 người tham gia, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn, Nhân viên y tế thôn và các lực lượng hỗ trợ khác; trực tiếp đến từng hộ gia đình có đối tượng thuộc diện khám để thông báo, nhắc lịch, vận động người dân tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm theo Kế hoạch.
- Tổ chức vận động, nhắc lịch trước ngày khám; đặc biệt quan tâm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật và người thuộc hộ nghèo. Trường hợp người dân gặp khó khăn trong đi lại hoặc có lý do không thể tham gia đúng lịch phải báo ngay về Trạm Y tế xã và Phòng Văn hóa - Xã hội để phối hợp xử lý.
- Ngay sau mỗi ngày khám, rà soát những người chưa tham gia, tiếp tục vận động để tham gia đợt khám vét, khám bổ sung ngày 14 và 15/9/2026.
7. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông
- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã triển khai các nội dung theo Kế hoạch; bố trí đầy đủ nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám.
- Phân công cán bộ y tế phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức truyền thông, hướng dẫn người dân trước mỗi đợt khám về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, thời gian, địa điểm khám; các giấy tờ cần mang theo và những nội dung cần chuẩn bị trước khi khám, nhất là đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên có chỉ định xét nghiệm. Việc truyền thông được thực hiện trước mỗi đợt khám từ 03 - 05 ngày theo Kế hoạch.
- Căn cứ tình trạng sức khỏe và khả năng đi lại của đối tượng, linh hoạt bố trí hình thức khám phù hợp; đối với người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng không có khả năng đến điểm khám, xem xét bố trí tổ khám tại nhà khi bảo đảm điều kiện chuyên môn, nhân lực và an toàn theo quy định.
- Phối hợp cung cấp kết quả thực hiện sau từng ngày khám để UBND xã và các thôn kịp thời rà soát, vận động các trường hợp chưa khám; tổ chức khám vét, khám bổ sung, bảo đảm hoàn thành các đối tượng theo kế hoạch. Bệnh viện có trách nhiệm tổng hợp số người đã khám, chưa khám và báo cáo kết quả sau đợt khám.
8. Công an xã Tu Mơ Rông
- Phối hợp rà soát, xác thực thông tin dân cư, số định danh cá nhân của các đối tượng trong danh sách khám khi có yêu cầu; hỗ trợ xử lý các trường hợp sai lệch, thiếu thông tin phục vụ việc quản lý đối tượng và cập nhật dữ liệu sức khỏe. Kế hoạch của Bệnh viện yêu cầu thông tin nhập liệu phải được đối chiếu theo họ tên, ngày sinh, địa chỉ/thôn, số định danh cá nhân hoặc giấy tờ hợp lệ.
- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn về xác thực thông tin định danh khi thực hiện cập nhật dữ liệu khám sức khỏe.
9. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã
Phối hợp Trạm Y tế xã tuyên truyền lịch khám trên các phương tiện, hình thức thông tin thuộc phạm vi đơn vị quản lý; hỗ trợ chuyển tải kịp thời các thông báo điều chỉnh về thời gian, địa điểm khám khi có phát sinh.
10. Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, bố trí lực lượng và phân công cán bộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác khám sức khỏe theo (Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm) bảo đảm đúng thời gian, địa điểm, thành phần và yêu cầu đề ra.
- Trong quá trình thực hiện, kịp thời phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông để xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ tổ chức khám.
11. Chế độ thông tin, báo cáo
- Trạm Y tế xã là đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện; ngay sau khi kết thúc mỗi ngày khám, tổng hợp số người đã khám, số người chưa khám, trường hợp vắng mặt, trường hợp phát hiện bệnh hoặc yếu tố nguy cơ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và gửi về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để theo dõi, chỉ đạo.
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông cung cấp kết quả thực hiện sau từng ngày khám, nhất là số lượng người đã khám, chưa khám, trường hợp cần quản lý sau khám, chuyển tuyến và tình hình cập nhật dữ liệu để địa phương đối chiếu, tiếp tục vận động các trường hợp chưa tham gia. 
- Trưởng các thôn sau mỗi ngày khám rà soát danh sách đối tượng của thôn, xác định cụ thể các trường hợp chưa tham gia và báo cáo Trạm Y tế xã; đồng thời tiếp tục tổ chức vận động để tham gia khám vét, khám bổ sung theo kế hoạch.
- Giao Phòng Văn hóa - Xã hội: Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của Trạm Y tế xã và các đơn vị liên quan; theo dõi tiến độ chung, kịp thời tham mưu UBND xã chỉ đạo, đôn đốc đối với các thôn có tỷ lệ tham gia thấp hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 
UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.
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