## TH
PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG THƯƠNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
Đvt: Triệu đồng
TT | Nội dunh | Kế hoạch vốn năm 2026 | [5 empty] | Số vốn được triển khai sau khi tiết kiệm 5% NSĐP | Số giải ngân tuần trước | Giải ngân đến 20//7/2026 |  |  | Số tăng thêm trong tuần | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó | [6 empty] | Tổng số giải ngân | Tỷ lệ so với số Kế hoạch giao | Tỷ lệ so với số KH sau tiết kiệm
|  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn NSĐP bao gồm:
[5 empty] | XDCB tập trung | Nguồn thu tiền SDĐ | Nguồn vốn khác (Tăng thu,…)
| Tổng | 74854.8833 | 61071.3333 | 13783.55 | 3000 |  | 10613.55 | 74704.8833 | 30970.9492 | 35148.6867 | 46.9558 | 47.0501 | 4177.7375
I | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 | 60870 | 57700 | 3170 | 3000 |  | 0 | 60720 | 28644.7541 | 29120.76 | 47.8409 | 47.9591 | 476.0059
1 | Ngân sách Trung ương | 57700 | 57700 | 0 |  |  |  | 57700 | 27546 | 27546 | 47.74 | 47.74 | 0 | PL 01
2 | Ngân sách địa phương (Vốn phân cấp + Tiền thu sử dụng đất | 3170 |  | 3170 | 3000 | 170 |  | 3020 | 1098.7541 | 1574.76 | 49.677 | 52.1444 | 476.0059
II | Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các CT MTQG năm 2026 | 3371.3333 | 3371.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 3371.3333 | 2326.1951 | 2326.1951 | 68.9993 | 68.9993 | 0
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 2536.0621 | 2536.0621 | 0 |  |  |  | 2536.0621 | 2313.2351 | 2313.2351 | 91.2137 | 91.2137 | 0 | PL 02
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 48.5728 | 48.5728 | 0 |  |  |  | 48.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 786.6984 | 786.6984 | 0 |  |  |  | 786.6984 | 12.96 | 12.96 | 1.6474 | 1.6474 | 0
II | Kế hoạch vốn đầu tư ngoài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 | 10613.55 | 0 | 10613.55 | 0 |  | 10613.55 | 10613.55 | 0 | 3701.7316 | 34.8774 | 34.8774 | 3701.7316 | PL 03
1 | Nguồn vốn bổ sung mực tiêu NS Tỉnh (Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại NST năm 2025) | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 3088.2316 | 30.8823 | 30.8823 | 3088.2316
2 | Nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư NS xã năm 2025 | 613.55 |  | 613.55 |  |  | 613.55 | 613.55 | 0 | 613.5 | 0.99992 | 99.9919 | 613.5

## ĐTC
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
Đvt: Triệu đồng
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | [7 empty] | Giải ngân đến ngày 20/7/2026 | [8 empty] | Ghi chú
|  | Kế hoạch vốn năm 2026 | [6 empty] | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026
|  | Tổng số | Trong đó | [6 empty] | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tỷ lệ giải ngân
|  |  | NSTW | NST | NS xã | Trong đó |  |  |  |  | NSTW | NST | NS xã | Trong đó
[6 empty] | Phân cấp | Đất | Tăng thu | [5 empty] | Phân cấp | Đất | Tăng thu
| Tổng | 60720 | 57700 | 0 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 47.9591 | 29120.76 | 27546 | 0 | 1574.76 | 1574.76 | 0 | 0 | 47.9591
I | Ngân sách trung ương | 57700 | 57700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 27546 | 27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74
1 | Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) | 57700 | 57700 |  | 0 |  |  |  |  | 27546 | 27546 |  | 0
II | Ngân sách tỉnh
III | Ngân sách xã | 3020 | 0 | 0 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 52.1444 | 1574.76 | 0 | 0 | 1574.76 | 1574.76 | 0 | 0 | 0
| Phân cấp | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 55.2547 | 1574.76 | 0 | 0 | 1574.76 | 1574.76 | 0 | 0 | 0
1 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Kon Pia | 1425 |  |  | 1425 | 1425 |  |  |  | 1024.752 |  |  | 1024.752 | 1024.752
2 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Ngọc Leang | 1425 |  |  | 1425 | 1425 |  |  |  | 550.008 |  |  | 550.008 | 550.008
| Thu tiền sử dụng đất | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## CTMTQG
PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Đvt: Triệu đồng
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn năm 2026 | [6 empty] | Kết quả giải ngân đến 20/7/2026 | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 3371.3295 | 0 | 0 | 0 | 3371.3295 | 3371.3295 | 0 | 2326.1951 | 68.9993 | 0 | 0 | 0 |  | 2326.1951 | 2326.1951 | 0 | 68.9993
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 2536.0621 | 0 | 0 | 0 | 2536.0621 | 2536.0621 | 0 | 2313.2351 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2313.2351 | 2313.2351 | 0
1 | 8064126-Cầu qua suối Đăk Ter | 1367.9191 | 0 |  |  | 1367.9191 | 1367.9191 |  | 1227.3911 |  | 0 |  |  |  | 1227.3911 | 1227.3911
2 | 8003893-Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà | 1168.143 | 0 |  |  | 1168.143 | 1168.143 |  | 1085.844 |  | 0 |  |  |  | 1085.844 | 1085.844
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 48.5728 | 0 | 0 | 0 | 48.5728 | 48.5728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8067983-Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk hà (Điểm số 1) | 19.425 | 0 |  |  | 19.425 | 19.425 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | KP thừa hết nhiệm vụ chi
2 | 8067984-Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk hà (Điểm số 2) | 27.172 | 0 |  |  | 27.172 | 27.172 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 8154846-Hệ thống điện chiếu sáng nhóm 6 thôn Mô Pả xã Đăk Hà | 1.9758 | 0 |  |  | 1.9758 | 1.9758 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
III | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 786.6945 | 0 | 0 | 0 | 786.6945 | 786.6945 | 0 | 12.96 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 |  | 12.96 | 12.96 |  | 1.6474
I | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 129.6645 | 0 | 0 | 0 | 129.6645 | 129.6645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường từ khu dân cư tập trung thôn Mô Pả đến ngã 3 thôn Ty Tu | 129.6645 | 0 |  |  | 129.6645 | 129.6645
II | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 557.38 | 0 | 0 | 0 | 557.38 | 557.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Tu cấp | 557.38 | 0 |  |  | 557.38 | 557.38
III | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Đăk Chum 1 | 7.37 | 0 |  |  | 7.37 | 7.37
IV | Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 92.28 | 0 | 0 | 0 | 92.28 | 92.28 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0 | 14.0442
| 7993434 - Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | 12.96 | 0 |  |  | 12.96 | 12.96 |  | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96
| Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số | 79.32 |  |  |  | 79.32 | 79.32 |  | 0

## Vốn khác (ngoài KHĐTC)
PHỤ LỤC 03
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
Đvt: Triệu đồng
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn năm 2026 | [6 empty] | Kết quả giải ngân đến 20/7/2026 | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 10613.55 | 10613.55 | 0 | 10613.55 | 0 | 0 | 0 | 3701.7316 | 34.8774 | 3701.7316 | 0 | 3701.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn vốn bổ sung mực tiêu NS Tỉnh (Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại NST năm 2025) | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3088.2316 | 30.8823 | 3088.2316 | 0 | 3088.2316 |  | 0 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter (nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu) | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  | 3088.2316 | 30.8823 | 3088.2316 |  | 3088.2316 |  | 0
II | Nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư NS xã năm 2025 | 613.55 | 613.55 | 0 | 613.55 | 0 | 0 | 0 | 613.5 | 99.9919 | 613.5 | 0 | 613.5 |  | 0
1 | Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác) | 613.55 | 613.55 |  | 613.55 | 0 |  |  | 613.5 | 99.9919 | 613.5 |  | 613.5 |  | 0