## TH
UBND XÃ TU MƠ RÔNG
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
Đvt: Triệu đồng
TT | Đầu mối giao kế hoạch /Tên dự án | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  |  | Số vốn được triển khai sau khi tiết kiệm 5% NSĐP | Kế hoạch vốn đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2026 | Tỷ lệ |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tỷ lệ so với số Kế hoạch giao | Tỷ lệ so với số Kế hoạch vốn sau tiết kiệm
|  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn NSĐP bao gồm:
[5 empty] | XDCB tập trung | Nguồn thu tiền SDĐ
| Tổng | 134854.8863 | 117700 | 3170 | 3000 | 170 | 134704.8863 | 33457.3643 | 24.8099 | 24.8375
1 | Nguồn vốn phân cấp XDCB; Vốn từ nguồn tiền thu sử dụng đất | 3170 |  | 3170 | 3000 | 170 | 3020 | 1098.7541 | 34.661 | 36.3826 | PL 01
2 | Kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) | 117700 | 117700 | 0 |  |  | 117700 | 26330.6834 | 22.371 | 22.371 | PL 02
3 | Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện) | 3371.3333 | 3371.3333 | 0 |  |  | 3371.3333 | 2326.1951 | 68.9993 | 68.9993 | PL 03
4 | Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh (Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách Tỉnh năm 2025): Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter (nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu) | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 3088.2316 | 30.8823 | 30.8823 | PL 04
5 | Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư ngân sách xã năm 2025: Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác) | 613.553 |  | 613.553 |  |  | 613.553 | 613.5 | 99.9914 | 99.9914 | PL 05

## PL1
PHỤ LỤC 2
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý | [6 empty] | Kế hoạch vốn sau khi trừ 5% tiết kiêm | Kết quả giải ngân | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | Phân cấp | Đất |  | Phân cấp | Đất |  |  |  |  | Phân cấp | Đất |  |  | Phân cấp | Đất
| Tổng | 3170 | 3170 | 3000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 1098.7541 | 36.3826 | 1098.7541 | 1098.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn phân cấp | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 2850 | 1098.7541 | 38.5528 | 1098.7541 | 1098.7541 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Kon Pia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1425 | 548.7461 |  | 548.7461 | 548.7461
2 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Ngọc Leang | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1425 | 550.008 |  | 550.008 | 550.008
II | Thu tiền sử dụng đất | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai | 170 | 170 |  | 170 |  |  |  | 170 | 0 |  | 0

## PL2
PHỤ LỤC 2
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý | [6 empty] | Kết quả giải ngân | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 117700 | 117700 | 117700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26330.6834 | 22.371 | 26330.6834 | 26330.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) | 117700 | 117700 | 117700 |  |  |  |  | 26330.6834 |  | 26330.6834 | 26330.6834

## PL 3
PHỤ LỤC 3
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn năm 2026 | [6 empty] | Kết quả giải ngân | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 3371.3333 | 0 | 0 | 0 | 3371.3333 | 3371.3333 | 0 | 2326.1951 | 68.9993 | 0 | 0 | 0 |  | 2326.1951 | 2326.1951 | 0 | 68.9993
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 2536.0621 | 0 | 0 | 0 | 2536.0621 | 2536.0621 | 0 | 2313.2351 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2313.2351 | 2313.2351 | 0
1 | 8064126-Cầu qua suối Đăk Ter | 1367.9191 | 0 |  |  | 1367.9191 | 1367.9191 |  | 1227.3911 |  | 0 |  |  |  | 1227.3911 | 1227.3911
2 | 8003893-Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà | 1168.143 | 0 |  |  | 1168.143 | 1168.143 |  | 1085.844 |  | 0 |  |  |  | 1085.844 | 1085.844
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 48.5728 | 0 | 0 | 0 | 48.5728 | 48.5728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8067983-Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk hà (Điểm số 1) | 19.425 | 0 |  |  | 19.425 | 19.425 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 8067984-Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk hà (Điểm số 2) | 27.172 | 0 |  |  | 27.172 | 27.172 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 8154846-Hệ thống điện chiếu sáng nhóm 6 thôn Mô Pả xã Đăk Hà | 1.9758 | 0 |  |  | 1.9758 | 1.9758 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
III | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 786.6984 | 0 | 0 | 0 | 786.6984 | 786.6984 | 0 | 12.96 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 |  | 12.96 | 12.96 |  | 1.6474
I | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 129.6645 | 0 | 0 | 0 | 129.6645 | 129.6645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 7998160-Sắp xếp bố trí ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | 129.6645 | 0 |  |  | 129.6645 | 129.6645
II | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 557.3761 | 0 | 0 | 0 | 557.3761 | 557.3761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 7994274 - Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông | 409.95 | 0 |  |  | 409.95 | 409.95
2 | 8066066 - Đường đi khu sản xuất tập trung 03 thôn: Đăk Neang, Tu Cấp, Đăk Ka (đoạn nối tiếp giai đoạn 2) | 96.773 | 0 |  |  | 96.773 | 96.773
3 | 8068285 - Cầu treo đi khu sản xuất Đăk Ter thôn Kon Pia | 0.209 | 0 |  |  | 0.209 | 0.209
4 | 8124019 - Chợ Trung tâm Tu Mơ Rông | 37.0031 | 0 |  |  | 37.0031 | 37.0031
5 | 8125785 - Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp | 0.01 | 0 |  |  | 0.01 | 0.01
6 | 8139909 - Cống hộp qua suối thôn Kon Pia | 9.422 | 0 |  |  | 9.422 | 9.422
7 | 8157798 - Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Te Néa thôn Văn Sang | 4.009 | 0 |  |  | 4.009 | 4.009
III | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 7.3747 | 0 | 0 | 0 | 7.3747 | 7.3747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8006192 - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông | 2.7499 | 0 |  |  | 2.7499 | 2.7499
2 | 8006198 - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Mô Pả, xã Đăk Hà | 1.8683 | 0 |  |  | 1.8683 | 1.8683
3 | 8006199 - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà | 2.7565 | 0 |  |  | 2.7565 | 2.7565
IV | Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 92.2831 | 0 | 0 | 0 | 92.2831 | 92.2831 | 0 | 12.96 | 14.0437 | 0 | 0 | 0 |  | 12.96 | 12.96 | 0 | 14.0437
| 7993434 - Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | 92.2831 | 0 |  |  | 92.2831 | 92.2831 |  | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96

## PL 4
PHỤ LỤC 4
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2026
(Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại NST năm 2025)
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý | [6 empty] | Kết quả giải ngân | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3088.2316 | 30.8823 | 3088.2316 | 0 | 3088.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter (nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 3088.2316 |  | 3088.2316 |  | 3088.2316

## PL5
PHỤ LỤC 5
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN TĂNG THU, DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI, NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý | [6 empty] | Kết quả giải ngân | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 613.553 | 613.553 | 0 | 613.553 | 0 | 0 | 0 | 613.5 | 99.9914 | 613.5 | 0 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác) | 613.553 | 613.553 |  | 613.553 |  |  |  | 613.5 |  | 613.5 |  | 613.5