## Phụ lục 01 (hidden)
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2025
(Cập nhật đến ngày 25/7/2025)
STT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Loại văn bản | Tình hình, tiến độ thực hiện |  | Ghi chú
|  |  |  | Đã thực hiện | Đang triển khai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Phụ lục. 01
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND XÃ, CHỦ TỊCH UBND XÃ GIAO
(Từ ngày 23/72026 đến ngày 17/8/2026)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ giao | Hoàn thành |  |  | Chưa hoàn thành (Trong tháng báo cáo) |  |  | Trễ hạn chưa hoàn thành (Lũy kế đến thời điểm báo cáo)
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng cộng | Trong hạn | Trễ hạn | Tổng cộng
1 | Phòng Tài chính - Công thương | 56 | 39 | 2 | 41 | 15 | 0 | 15 | 0
2 | Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và môi trường | 83 | 36 | 6 | 42 | 27 | 14 | 41 | 14
3 | Phòng Văn hóa - Xã hội | 240 | 177 | 29 | 206 | 13 | 21 | 34 | 21
4 | Trung tâm phục vụ hành chính công | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
5 | Công an xã | 23 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 18 | 8
6 | Ban Chỉ huy quân sự xã | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1
7 | Trung tâm cung ứng dịch vụ công | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1
8 | Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0
9 | Trạm Y tế xã | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0
Tổng số |  | 438 | 271 | 40 | 311 | 82 | 45 | 127 | 45
GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
|  | 57 | 10 | 3 | 13 | 36 | 8 | 44
| Tiến | 67 | 25 | 5 | 30 | 24 | 13 | 37
| Phượng | 33 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4
| Nam | 157 | 64 | 8 | 72 | 64 | 21 | 85

## Phụ lục. 02
PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN (TÍNH TỪ NGÀY 23/7/2026 ĐẾN NGÀY 17/8/2026)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Văn bản hoàn thành | Chuyên viên theo dõi
1 | 104/KH-SNNMT, ngày 17/7/2026 | Sở NN&MT | Kế hoạch Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025 và khảo sát thực trạng triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2026 | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-07-29 | 590/BC-UBND ngày 03/8/2026 | N.V.Tiến
2 | 9226/SNNMT-TL ngày 7/8/2026 | Sở xây dựng | Rà soát, đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để tham mưu UBND tỉnh | Phòng Xây dựng -Nông nghiệp, môi trường | Các đơn vị liên quan | 2026-08-12 | 531/BC-UBND ngày 14/8/2026 | N.V.Tiến
3 | 9082/SNNMT-TL ngày 05/8/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | phối hợp tham mưu xây dựng Báo cáo thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 | Phòng Xây dựng -Nông nghiệp, môi trường | Các đơn vị liên quan | 2026-08-11 | 532/BC-UBND ngày 14/8/2026 | N.V.Tiến
4 | 97/HKL- QLBVPTR ngày 11/8/2026 | Kiểm lâm | phối hợp rà soát, cung cấp số liệu phục vụ xây dựng các biểu thống kê về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-12 | 1925/UBND-XDNNMT ngày 13/8/2026 | N.V.Tiến
5 | 7099/STC-ĐKKD ngày 12/8/2027 | Sở tài chính | đề nghị tham gia xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ tiêu PCI thuộc Chỉ số thành phần Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng và Chính quyền kiến tạo | Phòng Tài chính-Công thương | Các đơn vị liên quan | 2026-08-13 | 1938/UBND-PTCCT ngày 14/8/2026 | N.V.Tiến
6 | 2538/TTR-VP ngày 13/8/2026 | Thanh tra tỉnh | đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ tiêu PCI thuộc Chỉ số thành phần Chi phí không chính thức | Phòng Tài chính-Công thương | Các đơn vị liên quan | 2026-08-14 | Đã tham mưu ngày 15/8/2026 | N.V.Tiến
7 | Công văn số 369-CV/VPĐU ngày 31/7/2026 | Văn phòng Đảng ủy | Tham mưu triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09- NQ/TU ngày 20/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-10 | Tờ trình 185/Tr-UBND, ngày 12/5/2026 | N.T.Thành
8 | Công văn số 370-CV/VPĐU ngày 31/7/2027 | Văn phòng Đảng ủy | Về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-10 | Tờ trình 192/TTr-UBND ngày 15/5/2026 | N.T.Thành
9 | 231/KH-UBND, ngày 24/6/2026 | UBND tỉnh | Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 11/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Công an xã | Các đơn vị liên quan | 2026-06-30 | Kế hoạch số 208 ngày 21/7/202 | N.T.Thành
10 | 4263/CAT- TM(AN) | Công an tỉnh | Đề nghị cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ triển khai Chiến lược phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống | Công an xã | Các đơn vị liên quan | 2026-06-25 | 484/BC- UBND ngày 24/7/2026 | N.T.Thành
11 | 454a-CV/ĐU ngày 31/03/2026 | Ban TV Đảng ủy xã | Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới | Công an xã | Các đơn vị liên quan | 2026-05-15 | 243/QĐ-UBND, ngày 04/8/2026 | N.T.Thành
12 | 2474/SNV-LDVL, 03/6/2026 | Sở Nội vụ | V/v đăng ký danh sách tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 27/6/2026 | 1958/UBND-PVHXH, 17/8/2026 | A Lâng
13 | 1239/SDTTG-TT, 17/6/2026 | Sở GD-ĐT | V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 19/6/2026 | 1900/UBND-PVHXH, 12/8/2026 | A Lâng
14 | 211/KH-UBND, ngày 10/6/2026 | UBND tỉnh | Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 và những năm tiếp theo | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 17/6/2026 | Đang dự thảo KH lấy ý kiến các đơn vị | A Lâng
15 | 5639/UBND-KGVX, 15/6/2026 | UBND tỉnh | V/v thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/6/2026 | Đang hoàn thiện KH | A Lâng
16 | 3672/SNV-NCC | Sở Nội vụ | CV - đề nghị UBND xã, phường và Đặc khu Vv rà soát lập danh sách BMVNAH và TB 81% trở lên | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/8/2026 | 1926/UBND-PVHXH, 14/8/2026 | A Lâng
17 | 5544/UBND-KGVX, 12/6/2026 | UBND tỉnh | Về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với các mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh (do phát sinh các hộ ngoài Đề án năm 2025, thời điểm chưa hết hiệu lực thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 16/6/2026 | Đang trình | A Lâng
18 | 232/KH-UBND, 24/6/2026 | UBND tỉnh | Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 03/8/2026 | 519/BC-UBND, 06/8/2026 | A Lâng
19 | 253/VP, 15/7/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | V/v chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND xã về việc rà soát nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/7/2026 | Đang tham mưu | A Lâng
20 | 3727/SGDĐT-GDMNTH, 31/7/2026 | Sở GD-ĐT | Tiếp tục triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | 534/BC-UBND, 17/8/2026 | A Lâng
21 | 301/KH-UBND, 07/8/2026 | UBND tỉnh | KẾ HOẠCH Quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 16/8/2026 | Đang trình | A Lâng
22 | 3817/SGDĐT-TCCB, 06 /8/2026 | Sở GD-ĐT | góp ý dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 14/8/2026 | 1959/UBND-PVHXH, 17/8/2026 | A Lâng
23 | 1726/SDTTG-DT , 11/8/2026 | Sở GD-ĐT | đề nghị rà soát, báo cáo điều chỉnh, bổ sung, thay thế danh sách đại biểu tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5 thuộc Chương trình năm 2026. | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 14/8/2026 | 1952/UBND-PVHXH, 17/8/2026 | A Lâng
24 | 7207/UBND-KGVX, 23/7/2026 | UBND tỉnh | triển khai Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ ngày 07/7/2026 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 01/8/2026 | 516/BC-UBND, 05/8/2026 | A Lâng
25 | 143/KH-ĐĐBQH, 23/6/2026 | ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI | Kế hoạch Giám sát "Thực trạng khối lượng công việc, điều kiện làm việc và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh" | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/7/2026 | 515/BC-UBND, 05/8/2026 | A Lâng
26 | 3031/SGDĐT-GDNNQLĐT, 24/6/2026 | Sở GD-ĐT | hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/6/2026 | 521/BC-UBND, 10/8/2026 | A Lâng
27 | 4410/SYT-KHTH, 08/8/2026 | Sở Y tế | báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 11/8/2026 | 527/BC-UBND, 12/8/2026 | A Lâng
28 | 168/KH-UBND ngày 07/5/2026 | UBND tỉnh | thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | Đang trình | A Lâng
29 | 172/KH-UBND, 08/5/2026 | UBND tỉnh | Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/5/2026 | 231/KH-UBND, 12/8/2026 | A Lâng
30 | 504/QĐ-UBND, 16/7/2026 | UBND tỉnh | Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 29/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 26/7/2026 | 228/KH-UBND, 11/8/2026 | A Lâng
31 | 3756/SGDĐT-TCCB, 04/8/2026 | Sở GD-ĐT | V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 08/8/2026 | 1868/UBND-PVHXH, 11/8/2026 | A Lâng
32 | 3333/SNV-CCVC ngày 22/7/2026 | Sở Nội vụ | đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của UBND tỉnh năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 25/7/2026 | 1830/UBND-PVHXH, 06/8/2026 | A Lâng
33 | 3436/SNV-TĐKT, 28/7/2026 | Sở Nội vụ | Về việc đăng ký danh sách tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch của UBND tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/8/2026 | 1877/UBND-PVHXH, 11/8/2026 | A Lâng
34 | 3691/SNV-NCC ngày 07/8/2026 | Sở Nội vụ | Công văn rà soát đối tượng con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi nhận hỗ trợ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 08/8/2026 | 1869/UBND-PVHXH, 11/8/2026 | A Lâng
35 | 3435/SNV-CCVC, 28/7/2026 | Sở Nội vụ | V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương về công tác cán bộ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/7/2026 | 513/BC-UBND, 05/8/2026 | A Lâng
36 | 7035/UBND-KGVX ngày 18/07/2026 | UBND tỉnh | triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 25/7/2026 | 501/BC-UBND, 29/7/2026 | A Lâng
37 | 3104/SVHTTDL-QLVH ngày 22/7/2026 | Sở VH-TT-DL | báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 28/7/2026 | 1732/BC-UBND, ngày 29/7/2026 | A Lâng
38 | 3538/SGDĐT-TCCB, 22/7 /2026 | Sở GD-ĐT | phối hợp, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 25/07/2026 | 1703/UBND-PVHXH, 27/7/2026 | A Lâng
39 | 3500/SGDĐT-VP, 20/7/2026 | Sở GD-ĐT | V/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 23/7/2026 | 490/BC-UBND, 27/7/2026 | A Lâng
40 | 3231/SNV-CCVC ngày 16/7/2026 | Sở Nội vụ | khảo sát nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 19/7/2026 | 1653/UBND-PVHXH, 22/7/2026 | A Lâng

## Phụ lục. 03
PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH (TÍNH TỪ 23/7/2026 ĐẾN NGÀY 17/8/2026)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Chuyên viên theo dõi | Ghi chú (Số ngày trễ hạn)
1 | 348/UBND-VP, ngày 03/3/2027 | Văn phòng UBND xã Tu Mơ Rông | Chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát tổng diện tích rừng trên địa bàn xã, đặc biệt diện tích giao khoán cho dân và diện tích chủ rừng quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất phương án nâng cao hiệu quả dịch vụ môi trường rừng, giao lại cho dân nhằm tăng nguồn thu cho Nhân dân | Phòng XXD-NN&MT |  | 2026-03-14 | N.V.Tiến | -156
2 | 6125/UBND-NNMT.ngày 26/06/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Về việc triển khai kế hoạch giám sát "Công tác phân vùng nguy cơ, lập phương án phòng, chống sạt lở đất, lũ quét và bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-07-14 | N.V.Tiến | -34
3 | 257/VP, ngày 20/07/2025 | Văn phòng HĐND-UBND xã Tu Mơ Rông | Nghiên cứu, tham mưu sách (cẩm năng) giới thiệu quy hoạch vùng trồng các loại cây, các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn xã | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-07-31 | N.V.Tiến | -17
4 | 729/TB-UBND, ngày 18/07/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi họp để nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-07-25 | N.V.Tiến | -23
5 | 6951/UBND-NNMT, ngày 16/07/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026 | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-07-23 | N.V.Tiến | -25
6 | 7333/UBND-NNMT, ngày 26/07/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2026/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-03 | N.V.Tiến | -14
7 | 542/QĐ-UBND, ngày 27/07/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-04 | N.V.Tiến | -13
8 | 26/CTr/ĐU, ngày 30/07/2026 | Đảng ủy xã Tu Mơ Rông - Tỉnh ủy Quảng Ngãi | Chương trình CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu trên địa bàn xã có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-07 | N.V.Tiến | -10
9 | 7639/UBND-NNMT ngày 04/8/2026 | UBND tỉnh | Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg và Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND quy định | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-10 | N.V.Tiến | -7
10 | 85/TB-CNTY, ngày 03/07/2026 | Chi Cục Chăn nuôi và Thú y | Thông báo triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc trong đợt 1/2026 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi | Trung tâm cung ứng dịch công |  | Hồ sơ Quyết toán trước ngày 15/8/2028 | N.V.Tiến | -2
11 | Thông báo số 94-TB/ĐU | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Khẩn trương tham mưu UBND xã ban hành Đề án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-03-12 | N.T.Thành | -158
12 | Thông báo số 108-TB/ĐU, ngày 09/4/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Chủ trì, phối hợp tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch trên địa bàn xã đảm bảo tính liên kết, tổng thể, thống nhất, tránh dàn trải. Rà soát quy hoạch diện tích đất để có phương án hỗ trợ, cấp đất cho cán bộ, công chức nhằm tạo điều kiện để họ yên tâm công tác | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-04-20 | N.T.Thành | -119
13 |  |  | Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND xã xây dựng đề án bảo vệ rừng bền vững tại tiểu khu 261 để thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào trồng dược liệu và phát triển du lịch | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-04-25 | N.T.Thành | -114
14 |  |  | Rà soát, phối hợp tham mưu UBND xã xây dựng phương án bàn giao các diện tích rừng do xã quản lý tại tiểu khu 261 về cho thôn Đăk Chum I để quản lý, sử dụng đúng quy định | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-04-25 | N.T.Thành | -114
15 | Công văn số 371-CV/VPĐU ngày 31/7/2026 | Văn phòng Đảng ủy xã | Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-08-10 | N.T.Thành | -7
16 | CV 339/CV/VPĐU ngày 16/7/2026 | Văn phòng Đảng ủy | Truyền đạt ý kiến của Thường trực Đảng ủy về sửachữa nhà, hỗ trợ nhà tạm | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-07-17 | N.T.Thành | -31
17 | 718/CV/ĐU ngày 23/7/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Về học tập, quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị (báo cáo kết quả quán triệt về Ban Thường vụ Đảng ủy xã) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-08-03 | N.T.Thành | -14
18 | 263/KH-UBND ngày 12/7/2026 | UBND tỉnh | Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Công An xã |  | 2026-07-20 | N.T.Thành | -28
19 | 4803/CAT-QLHC ngày 08/7/2026 | Công an tỉnh | v/v hướng dẫn Từ điển dữ liệu và đánh giá, xếp hạng CSDL | Công An xã |  | 2026-07-28 | N.T.Thành | -20
20 | CV 7302/UBND-KGVX | UBND tỉnh | V/v rà soát, triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Công An xã |  | 2026-07-31 | N.T.Thành | -17
21 | CV7221/UBND-NC ngày 27/07/2026 | UBND tỉnh | V/v tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh | Công An xã |  | 2026-07-30 | N.T.Thành | -18
22 | SỐ: 5397/CAT-QLHC(Đ1) ngày 27/07/2026 | Công an tỉnh | V/v rà soát, đánh giá và hoàn thiện danh mục cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW | Công An xã |  | 2026-08-05 | N.T.Thành | -12
23 | 742/CV/ĐU ngày 04/8/2026 | BTV Đảng ủy xã | V/v tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn xã theo chỉ đạo tại Công văn số 7265 /UBND-NC, ngày 24- 7- 2026 của Ủy ban nhân dân Tỉnh | Công An xã |  | 2026-08-10 | N.T.Thành | -7
24 | 5681/CAT-ANM ngày 05/8/2026 | Công an tỉnh | v/v rà soát hiện trạng, đăng ký chỉ tiêu phát triển chuyên gia an ninh mạng chuyên sâu giai đoạn 2026-2030 | Công An xã |  | 2026-08-10 | N.T.Thành | -7
25 | 5675/CAT-QLHC ngày 05/6/2026 | Công an tỉnh | V/v hướng dẫn Từ điển dữ liệu và đánh giá, xếp hạng CSDL | Công An xã |  | 2026-08-11 | N.T.Thành | -6
26 | 178-TB/ĐU ngày 31/7/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác phối hợp với đoàn công tác của tỉnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm | Ban Chỉ huy Quân sự xã |  | 2026-08-06 | N.T.Thành | -11
27 | 105/VP, ngày 31/3/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | Tham mưu UBND xã kế hoạch chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển nguồn nhân lực; thuộc các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -134
28 | 01/CV-BCĐ, ngày 16/4/2026 | BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH | Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-05-30 | A Lâng | -79
29 | 01/KH-TCT, 21/5/2026 | Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ | Kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/6/2026 | A Lâng | -68
30 | 1457/SDTTG-DT, 15/7/2026 | Sở DT-TG | Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/7/2026 | A Lâng | -28
31 | 254/VP, 16/7/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | Chủ trì, phối hợp với Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức xác định lại khoảng cách từ nhà học sinh đến trường (sau khi sáp nhập thôn) để tổng hợp, tham mưu làm cơ sở để xem xét, thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh theo quy định | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 23/7/2026 | A Lâng | -25
32 | 3230/SNV-CCVC, 16/7/2026 | Sở Nội vụ | khảo sát nhu cầu đào tạo tại nước ngoài theo các Đề án, chương trình học bổng giai đoạn 2027 - 2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/7/2026 | A Lâng | -17
33 | 3581/SGDĐT-TCCB, ngày 24/07/2026 | Sở Giáo dục và Đào tạo | V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các Kỳ thi, Hội thi năm học 2025-2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 04/8/2026 | A Lâng | -13
34 | 3767/SKHCN-BCVT&CĐS, 27/7/2026 | Sở KH-CN | V/v đề nghị phối hợp báo cáo các nội dung theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/8/2026 | A Lâng | -7
35 | 289/KH-UBND, ngày 30/07/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Kế hoạch triển khai Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/8/2026 | A Lâng | -7
36 | 4097/SKHCN-CN&CN, ngày 13/08/2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động và hỗ trợ sáng kiến, sáng chế không chuyên tại địa phương | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
37 | 145/CV-BCĐ, ngày 11/08/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
38 | 1879/UBND-PVHXH, ngày 11/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | V/v giới thiệu nhân sự đề cử Phó Trưởng thôn | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
39 | 1091/SDTTG-TG, 28/5/2026 | Sở DT-TG | V/v tổ chức Khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
40 | 3519/SNV-NCC, ngày 31/07/2026 | Sở Nội vụ | V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, thẩm định, quản lý và xử lý hồ sơ; tổ chức chăm lo đời sống, tổ chức thăm hỏi, viếng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
41 | 1846/UBND-VP, ngày 08/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | Công văn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kiến nghị của Thường trực HĐND xã Thông báo số 34/TB-UĐND | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 12/8/2026 | A Lâng | -5
42 | 20/CV-GDNN-GDTX, ngày 07/08/2026 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà | Vv Phối hợp đăng ký nhu cầu đào tạo nghề năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
43 | 3985/SKHCN-BCVT&CĐS, ngày 06/08/2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v Phối hợp tham mưu báo cáo việc sử dụng nhân lực, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 11/8/2026 | A Lâng | -6
44 | 1814/UBND-PVHXH, ngày 06/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -2
45 | 3323/SVHTTDL-QLVH, ngày 04/08/2026 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | V/v Đề nghị UBND xã giới thiệu địa điểm xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 13/8/2026 | A Lâng | -4
Formulas:
Ghi chú (Số ngày trễ hạn) = [Hạn xử lý hoặc báo cáo]-TODAY()