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	UBND XÃ MƠ RÔNG

TỔ KIỂM TRA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	              Số:         
	Tu Mơ Rông, ngày      tháng    năm 2026


BÁO CÁO

Kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, 

kết luận, chỉ đạo tháng 7 năm 2026   


Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 30/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông về việc Thành lập Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND xã về kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND xã, Chủ tịch UBND xã.

Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND xã về kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND xã, Chủ tịch UBND xã (Tổ Kiểm tra) báo cáo Kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo tháng 7 năm 2026, cụ thể như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Về thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ
- Trong tháng 7 năm 2026 (Tính từ ngày 15/6/2026 đến ngày 21/7/2026), UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo và giao tổng số 550 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, trong đó: Đã hoàn thành 317 nhiệm vụ (đúng hạn 269 nhiệm vụ, đã hoàn thành nhưng quá hạn 48 nhiệm vụ); chưa hoàn thành 233 nhiệm vụ (Nhiệm vụ không có thời hạn và chưa đến hạn 190 nhiệm vụ; đã trễ hạn nhưng chưa hoàn thành 43 nhiệm vụ (Lũy  kế từ 15/6/2025 – 21/7/2026, tổng số nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành đang tiếp tục theo dõi: 55 nhiệm vụ)).
(Có Phụ lục 01, 02, 03 chi tiết kèm theo)
2. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chuyên môn nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao và có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng thực thi công vụ được nâng cao hơn, cơ bản đảm bảo thời gian yêu cầu. Đồng thời đã chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã để kiểm tra, trao đổi trong công tác theo dõi, triển khai các nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn tiếp tục còn một số hạn chế sau:
+ Một số đơn vị, công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao vẫn còn tình trạng chậm so với tiến độ, thời gian yêu cầu, chưa kịp thời, đôi lúc tính chủ động chưa cao (Nhiệm vụ hoàn thành những trễ hạn; Nhiệm vụ đến hạn nhưng chưa hoàn thành). Vẫn còn nhiệm vụ tồn đọng (Trễ hạn nhưng chưa hoàn thành). 
+ Đối với những nhiệm vụ không nêu rõ thời gian hoàn thành (văn bản không thời hạn) các đơn vị vẫn chưa quan tâm nhiều trong công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ.
II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với các phòng ban, đơn vị
 - Tiếp tục nâng cao tính chủ động trong giải quyết công việc đối với các nhiệm vụ giao, trong đó cần kiểm soát kỹ nội dung và nâng cao chất lượng tham mưu trước khi trình, chuyển Văn bản đến Văn phòng HĐND&UBND xã để thẩm tra, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định ban hành. Đồng thời tiếp tục thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát các nhiệm vụ, chủ động tham mưu sớm, đặc biệt là các văn bản quan trọng của tỉnh, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã…chứ không thụ động và đợi Văn phòng HĐND&UBND nhắc việc; Thực hiện công tác báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ gửi về Tổ Kiểm tra xã (trước ngày 15 hàng tháng) để tổng hợp, phục vụ Phiên họp Thường kỳ UBND xã đảm bảo theo quy định.
2. Đề nghị các đơn vị có nhiệm vụ tồn, trễ hạn (Các đơn vị: Phòng Xây dựng -Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã; Công an xã) khẩn trương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn, chưa hoàn thành tại phụ lục 03 kèm theo. 
Trên đây là báo cáo Kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, 

kết luận, chỉ đạo tháng 7 năm 2026 của Tổ Kiểm tra xã./.

	Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND xã;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;

- Công an xã;

- Ban Chỉ huy quân sự xã;

- Lưu: TKT.
	TỔ TRƯỞNG
Tiêu Viết Trinh
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND&UBND XÃ
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