## Phụ lục 01 (hidden)
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2025
(Cập nhật đến ngày 25/7/2025)
STT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Loại văn bản | Tình hình, tiến độ thực hiện |  | Ghi chú
|  |  |  | Đã thực hiện | Đang triển khai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Phụ lục. 01
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND XÃ, CHỦ TỊCH UBND XÃ GIAO
(Từ ngày 18/8/2026 đến ngày 20/9/2026)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ giao | Hoàn thành |  |  | Chưa hoàn thành (Trong tháng báo cáo) |  |  | Trễ hạn chưa hoàn thành (Lũy kế đến thời điểm báo cáo)
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng cộng | Trong hạn | Trễ hạn | Tổng cộng
1 | Phòng Tài chính - Công thương | 99 | 73 |  | 73 | 26 |  | 26
2 | Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và môi trường | 197 | 136 | 9 | 145 | 44 | 8 | 52 | 8
3 | Phòng Văn hóa - Xã hội | 263 | 96 | 35 | 131 | 111 | 21 | 132 | 21
4 | Trung tâm phục vụ hành chính công | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
5 | Công an xã | 30 | 2 | 2 | 4 | 17 | 9 | 26 | 9
6 | Ban Chỉ huy quân sự xã | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1
7 | Trung tâm cung ứng dịch vụ công | 10 | 8 |  | 8 | 2 |  | 2
8 | Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích | 8 | 8 |  | 8
9 | Trạm Y tế xã | 8 |  |  |  | 8 |  | 8
Tổng số |  | 627 | 325 | 47 | 372 | 216 | 39 | 255 | 39
GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
|  | 57 | 10 | 3 | 13 | 36 | 8 | 44
| Tiến | 67 | 25 | 5 | 30 | 24 | 13 | 37
| Phượng | 33 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4
| Nam | 157 | 64 | 8 | 72 | 64 | 21 | 85

## Phụ lục. 02
PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN (TÍNH TỪ NGÀY 18/8/2026 ĐẾN NGÀY 20/9/2026)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Văn bản hoàn thành | Chuyên viên theo dõi
1 | 9576/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 14/8/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 353/TB- VPCP ngày 06/7/2026 của Văn phòng Chính phủ đối với lĩnh vực đất đai | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-18 | 2087/UBND-XDNNMT ngày 27/8/2026 | N.V.Tiến
2 | 9597/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 14/8/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Cung cấp danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-20 | 2147/UBND-XDNNMT ngày 04/9/2026 | N.V.Tiến
3 | 8322/UBND-NNMT ngày 20/8/2026 | UBND tỉnh | báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-28 | 593/BC-UBND 04/9/2026 | N.V.Tiến
4 | 891/TB-UBND ngày 21/8/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-25 | 2087/UBND-XDNNMT ngày 27/8/2026 | N.V.Tiến
5 | 6880/SXD-QHKT ngày 31/8/2026 | Sở Xây dựng | phối hợp tham mưu Báo cáo tự giám sát công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW ngày 24/01/2022 và Kết luận số 224-KL/TW ngày 08/12/2025 của Bộ Chính trị (theo Đề cương và Phụ lục) | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-09-03 | 595/BC-UBND ngày 04/9/2026 | N.V.Tiến
6 | 297/VP ngày 13/8/2026 | Văn phòng HĐND và UBND xã | đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026 | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-31 | CV 376/CV-XDNNMT ngày 15/9/2026 | N.V.Tiến
7 | 10655/SNNMT-QLĐĐ ngày 07/9/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | phối hợp khảo sát các vấn đề mới, trọng tâm sau phân cấp, phân quyền thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-09-10 | CV 2238/CV-XDNNMT ngày 15/9/2026 | N.V.Tiến
8 | CV 370-CV/VPĐU, ngày 31/7/2026 | Văn phòng Đảng ủy | Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-10 | TTr 192/TTr-UBND, ngày 15/8/2026 | N.T.Thành
9 | Công văn số 371-CV/VPĐU, ngày 31/7/2026 | Văn phòng Đảng ủy | Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 | Phòng XD-NN&MT | Các đơn vị liên quan | 2026-08-10 | TTr 194/TTr-UBND, ngày 20/8/2026 | N.T.Thành
10 | CV 7302/UBND-KGVX, ngày 27/7/2026 | UBND tỉnh | V/v rà soát, triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 2026-07-31 | CV 2130/UBND-PVHXH, ngày 02/9/2026 | N.T.Thành
11 | 755/CV/BXDĐ, ngày 24/8/2026 | Ban Xây dựng Đảng ủy | V/v tổng hợp nhu cầu để đề xuất cho chủ trương đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 ngành Quản lý đất đai và ngành Nông nghiệp | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 2026-09-05 | CV 2178/UBND-PVHXH, ngày 10/9/2026 | N.T.Thành
12 | CV 5681/CAT-ANM, ngày 05/8/2026 | Công an tỉnh | V/v rà soát hiện trạng, đăng ký chỉ tiêu phát triển chuyên gia an ninh mạng chuyên sâu giai đoạn 2026-2030 | Công an xã | Các đơn vị liên quan | 2026-08-10 | CV 1994/UBND-CAX, ngày 20/8/2026 | N.T.Thành
13 | CV7221/UBND-NC, ngày 28/7/2026 | UBND tỉnh | V/v tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh | Công an xã | Các đơn vị liên quan | 2026-07-30 | Quá hạn tổng kết | N.T.Thành
14 | TB 178-TB/ĐU, ngày 31/7/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác phối hợp với đoàn công tác của tỉnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm | Ban Chỉ huy Quân sự xã | Các đơn vị liên quan | 2026-08-05 | Đã thành lập tổ | N.T.Thành
15 | 4464/SGDĐT-TCCB ngày 14/9/2026 | Sở GD-ĐT | rà soát, báo cáo tình hình bố trí cán bộ quản lý và xác định tình trạng thừa, thiếu giáo viên sau sắp xếp | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 15/9/2026 | 640/BC-UBND, ngày 18/9/2026 | A Lâng
16 | 4379/SNV-CCVC ngày 07/9/2026 | Sở GD-ĐT | khẩn trương rà soát, thống kê, đề xuất chỉ tiêu biên chế giai đoạn 2027 – 2031 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 09/9/2026 | 631/BC-UBND, ngày 18/9/2026 | A Lâng
17 | 9399/UBND-KGVX ngày 14/09/2026 | UBND Tỉnh | rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung, số liệu báo cáo phục vụ Đoàn giám sát | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 17/9//2026 | 2281/UBND-PVHXH, 18/9/2026 | A Lâng
18 | 4350/SNV-XDCQ ngày 05/9/2026 | Sở Nội vụ | báo cáo phục vụ xây dựng Đề án về mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 08/9/2026 | 616/BC-UBND, 10/9/2026 | A Lâng
19 | 4379/SNV-CCVC ngày 07/ 9/ 2026 | Sở Nội vụ | khẩn trương rà soát, thống kê, đề xuất chỉ tiêu biên chế giai đoạn 2027 – 2031 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 09/9/2026 | 631/BC-UBND, 15/9/2026 | A Lâng
20 | 3808/SGDĐT-TC, ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Sở GD-ĐT | triển khia hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 26. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 25/8/2026 | 629/BC-UBND, 15/9/2026 | A Lâng
21 | 1708/SDTTG-TG ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Sở DT-TG | hướng dẫn công tác trong dịp lễ Vu lan của Phật giáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 04/9/2026 | 622/BC-UBND, 14/9/2026 | A Lâng
22 | 4307/SNV-TCBM ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Sở Nội vụ | rà soát, kiến nghị việc phân cấp cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, chức năng, khả năng và nguồn lực thực tế | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 10/9/2026 | 617/BC-UBND, 14/9/2026 | A Lâng
23 | 8959/UBND-NC ngày 31/ 8/ 2026 | UBND Tỉnh | tiếp tục thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mô hình “Dân tin - Đảng cử” trên địa bàn tỉnh. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 05/9/2026 | 619/BC-UBND, 11/9/2026 | A Lâng
24 | 4564/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 09/09/2026 | Sở KH-CN | đề nghị cung cấp danh sách công chức, viên chức để tạo tài khoản sử dụng Nền tảng AI công vụ | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 11/9/2026 | 2229/UBND-PVHXH, 15/9/2026 | A Lâng
25 | 4406/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 28/08/2026 | Sở KH-CN | tiếp tục triển khai thí điểm Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 08/9/2026 | 2193/UBND-PVHXH, 10/9/2026 | A Lâng
26 | 1856/SDTTG-DT, ngày 25/8/2026 | Sở DT-TG | khẩn trương chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và báo cáo kết quả khắc phục các nội dung của Chương trình | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 03/9/2026 | 2213/UBND-PVHXH, 11/9/2026 | A Lâng
27 | 4340/SGDĐT-TC, ngày 07 tháng 9 năm 2026 | Sở DT-TG | báo cáo số liệu và đề xuất nhu cầu nguồn lực thực hiện CTMTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 09/9/2026 | 2198/UBND-PVHXH, 10/9/2026 | A Lâng
28 | 8252/UBND-NNMT ngày 19/8/2026 | UBND Tỉnh | phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 30/8/2026 | 596/BC-UBND, 05/9/2026 | A Lâng
29 | 4149/SGDĐT-TC, ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Sở GD-ĐT | chuẩn bị tiếp nhận và rà soát nhu cầu trang cấp bổ sung bàn, ghế học sinh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 03/9/2026 | 592/BC-UBND, 04/9/2026 | A Lâng
30 | 4223/SNV-TCBM ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Sở Nội vụ | triển khai hướng dẫn kiểm tra, rà soát thực hiện, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 05/9/2026 | 605/BC-UBND, 08/9/2026 | A Lâng
31 | 4243/SGDĐT-GDTXHSSV, ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Sở GD-ĐT | rà soát cung cấp thông tin, số liệu triển khai Chương trình sức khỏe học đường và công tác an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục công lập | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 05/9/2026 | 602/BC-UBND, 07/9/2026 | A Lâng
32 | 4093/SNV-XDCQ ngày 22/8/2026 | Sở Nội vụ | báo cáo tình hình thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 27/8/2026 | 589/BC-UBND, 03/9/2026 | A Lâng
33 | 3776/SVHTTDL-QLVH ngày 03/9/2026 | Sở VH-TT-DL | triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo số 249/BC-ĐĐBQH ngày 12/8/2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | Tháng 8/2026 | 612/BC-UBND, 09/9/2026 | A Lâng
34 | 4184/SGDĐT-TCCB ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Sở GD-ĐT | báo cáo tình hình sắp xếp cơ sở giáo dục và cập nhật thông tin sau sắp xếp | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 11h 27/8/2026 | 577/BC-UBND, 27/8/2026 | A Lâng
35 | 3996/SGDĐT-QLCLGDCNTT, ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Sở GD-ĐT | rà soát, đăng ký trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 20/8/2026 | 591/BC-UBND, 04/9/2026 | A Lâng
36 | 4225/SNV-LĐVL&ATLĐ ngày 27/8/2026 | Sở Nội vụ | báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 04/9/2026 | 618/BC-UBND, 11/9/2026 | A Lâng
37 | 4247/SGDĐT-GDTXHSSV, ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Sở GD-ĐT | phối hợp, cung cấp số liệu triển khai Chương trình hỗ trợ “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” năm học 2026-2027 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 30/8/2026 | 588/BC-UBND, 03/9/2026 | A Lâng
38 | 3242/SVHTTDL-TTBCXB, ngày 29/7/2026 | Sở VH-TT-DL | triển khai thực hiện Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 45 ngày kể từ ngày 1/7/2026 | 281/QĐ-UBND, ngày 29/7/2026 (lùi ngày) | A Lâng
39 | 3486/SVHTTDL-QLVH ngày 13/8/2026 | Sở VH-TT-DL | tổ chức rà soát các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 25/8/2026 | 2090/UBND-PVHXH, 27/8/2026 | A Lâng
40 | 4187/SNV-CCVC ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Sở Nội vụ | khảo sát nhu cầu đào tạo sau đại học giai đoạn 2026-2035 phục vụ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 28/8/2026 | 2108/UBND-PVHXH, 29/8/2026 | A Lâng
41 | 4102/SNV-CCVC ngày 22/8/2026 | Sở Nội vụ | báo cáo kết quả điều động, tiếp nhận viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công các xã, phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 24/8/2026 | 2064/UBND-PVHXH, 26/8/22026 | A Lâng
42 | 4183/SNV-CCVC ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Sở Nội vụ | phối hợp rà soát, đăng ký nhu cầu thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2031 phục vụ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 31/8/2026 | 2151/UBND-PVHXH, 04/9/22026 | A Lâng
43 | 4352/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 25/08/2026 | Sở KH-CN | đề nghị phối hợp báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 28/8/2026 | 2106/UBND-PVHXH, 29/8/22026 | A Lâng
44 | 2096/UBND-PVHXH, ngày 28/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | hướng dẫn tiếp nhận và phân phối gạo hỗ trợ cho học sinh, học viên đợt 1 học kỳ I năm học 2026-2027 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 18/9/2026 | Đang trình | A Lâng
45 | 4441/SGDĐT-GDMNTH, ngày 11/09/2026 | Sở Giáo dục và Đào tạo | V/v triển khai đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và tổ chức khảo sát trực tuyến | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 18/9/2026 | Đang trình | A Lâng
46 | 4364/SGDĐT-TCCB, ngày 08/09/2026 | Sở Giáo dục và Đào tạo | V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 19/9/2026 | Đang trình | A Lâng
47 | 4373/SNV-TCBM, ngày 07/09/2026 | Sở Nội vụ | V/v rà soát báo cáo về cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các đơn vị liên quan | 10/9/2026 | Đang trình | A Lâng

## Phụ lục. 03
PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH (TÍNH TỪ 18/8/2026 ĐẾN NGÀY 20/9/2026)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Chuyên viên theo dõi | Ghi chú (Số ngày trễ hạn)
1 | 9381/SNNMT-KHTC ngày 11/8/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng khung định mức KTKT trong quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-22 | N.V.Tiến | -29
2 | 83/TB-VP ngày 14/8/2026 | Văn phòng HĐND và UBND xã | kiểm tra thực tế toàn bộ diện tích đất đã trồng rừng của 02 Công ty; đối chiếu với hồ sơ, diện tích đất được giao, cho thuê và phương án đã được phê duyệ | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-25 | N.V.Tiến | -26
3 | 10044/SNNMT-TTBVCL ngày 22/8/2026 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | báo cáo đánh giá sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2026; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027 (theo đề cương) | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-08-28 | N.V.Tiến | -23
4 | 323/VP ngày 07/9/2026 | Văn phòng HĐND và UBND xã | Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ liên quan đến tuyến QL 40B xác định cụ thể các hạng mục, phạm vi đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-09-10 | N.V.Tiến | -10
5 | 327/VP ngày 9/9/2026 | Văn phòng HĐND và UBND xã | Đề án phát triển cây cà phê giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã | Phòng XD-NN&MT |  | 2026-09-11 | N.V.Tiến | -9
6 | Thông báo số 94-TB/ĐU, ngày 02/3/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Khẩn trương tham mưu UBND xã ban hành Đề án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-03-12 | N.T.Thành | -192
7 | Thông báo số 108-TB/ĐU, ngày 09/4/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND xã xây dựng đề án bảo vệ rừng bền vững tại tiểu khu 261 để thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào trồng dược liệu và phát triển du lịch | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-04-25 | N.T.Thành | -148
8 | Công văn số 820-CV/ĐU, ngày 28/8/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (đánh giá thực trạng từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới) | Phòng Xây dựng - NN&MT |  | 2026-08-30 | N.T.Thành | -21
9 | 821/CV/ĐU, ngày 25/8/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã (báo cáo kết quả rà soát nhiệm vụ Quý III) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-09-10 | N.T.Thành | -10
10 | CV 08/CV, ngày 15/9/2026 | Ban chỉ đạo chuyển đổi số | Về việc chuẩn bị các nội dung họp Ban chỉ đạo của xã về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quý III-2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-09-18 | N.T.Thành | -2
11 | 263/KH-UBND, ngày 12/7/2026 | UBND tỉnh | Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Công an xã |  | 2026-07-20 | N.T.Thành | -62
12 | 4803/CAT-QLHC, ngày 08/7/2026 | Công an tỉnh | V/v hướng dẫn Từ điển dữ liệu và đánh giá, xếp hạng CSDL | Công an xã |  | 2026-07-28 | N.T.Thành | -54
13 | SỐ: 5397/CAT-QLHC(Đ1), ngày 27/7/2026 | Công an tỉnh | V/v rà soát, đánh giá và hoàn thiện danh mục cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW | Công an xã |  | 2026-08-05 | N.T.Thành | -46
14 | 742/CV/ĐU, ngày 04/8/2026 | BTV Đảng ủy xã | V/v tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn xã theo chỉ đạo tại Công văn số 7265/UBND-NC, ngày 24/7/2026 của Ủy ban nhân dân Tỉnh | Công an xã |  | 2026-08-10 | N.T.Thành | -41
15 | 5675/CAT-QLHC, ngày 05/8/2026 | Công an tỉnh | V/v hướng dẫn Từ điển dữ liệu và đánh giá, xếp hạng CSDL | Công an xã |  | 2026-08-11 | N.T.Thành | -40
16 | 6619/CAT-ANM, ngày 28/8/2026 | Công an tỉnh | V/v triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo Nghị định số 331/2026/NĐ-CP | Công an xã |  | 2026-09-10 | N.T.Thành | -10
17 | Công văn số 2242/UBND-VP, ngày 16/9/2026 | UBND xã | V/v đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ) giữa năm 2026 của HĐND xã Tu Mơ Rông Khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 | Công an xã |  | 2026-09-18 | N.T.Thành | -2
18 | 9249/UBND-NC, ngày 09/9/2026 | UBND tỉnh | V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Ủy ban nhân dân cấp xã | Công an xã |  | 2026-09-20 | N.T.Thành | 0
19 | 344/KH-UBND, ngày 10/9/2026 | UBND tỉnh | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch | Công an xã |  | 2026-09-20 | N.T.Thành | 0
20 | 4219/BCH-HCKT, ngày 28/8/2026 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi | V/v rà soát vị trí đóng quân bệnh viện, bệnh xá quân y thời kỳ chiến tranh | Ban Chỉ huy Quân sự xã |  | 2026-09-04 | N.T.Thành | -16
21 | 105/VP, ngày 31/3/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | Tham mưu UBND xã kế hoạch chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển nguồn nhân lực; thuộc các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -168
22 | 01/CV-BCĐ, ngày 16/4/2026 | BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH | Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-05-30 | A Lâng | -113
23 | 01/KH-TCT, 21/5/2026 | Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ | Kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/6/2026 | A Lâng | -102
24 | 1457/SDTTG-DT, 15/7/2026 | Sở DT-TG | Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/7/2026 | A Lâng | -62
25 | 254/VP, 16/7/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | Chủ trì, phối hợp với Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức xác định lại khoảng cách từ nhà học sinh đến trường (sau khi sáp nhập thôn) để tổng hợp, tham mưu làm cơ sở để xem xét, thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh theo quy định | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 23/7/2026 | A Lâng | -59
26 | 3230/SNV-CCVC, 16/7/2026 | Sở Nội vụ | khảo sát nhu cầu đào tạo tại nước ngoài theo các Đề án, chương trình học bổng giai đoạn 2027 - 2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/7/2026 | A Lâng | -51
27 | 3581/SGDĐT-TCCB, ngày 24/07/2026 | Sở Giáo dục và Đào tạo | V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các Kỳ thi, Hội thi năm học 2025-2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 04/8/2026 | A Lâng | -47
28 | 3767/SKHCN-BCVT&CĐS, 27/7/2026 | Sở KH-CN | V/v đề nghị phối hợp báo cáo các nội dung theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/8/2026 | A Lâng | -41
29 | 289/KH-UBND, ngày 30/07/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | Kế hoạch triển khai Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/8/2026 | A Lâng | -41
30 | 4097/SKHCN-CN&CN, ngày 13/08/2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động và hỗ trợ sáng kiến, sáng chế không chuyên tại địa phương | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
31 | 145/CV-BCĐ, ngày 11/08/2026 | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi | V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
32 | 1879/UBND-PVHXH, ngày 11/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | V/v giới thiệu nhân sự đề cử Phó Trưởng thôn | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
33 | 1091/SDTTG-TG, 28/5/2026 | Sở DT-TG | V/v tổ chức Khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
34 | 3519/SNV-NCC, ngày 31/07/2026 | Sở Nội vụ | V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, thẩm định, quản lý và xử lý hồ sơ; tổ chức chăm lo đời sống, tổ chức thăm hỏi, viếng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
35 | 1846/UBND-VP, ngày 08/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | Công văn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kiến nghị của Thường trực HĐND xã Thông báo số 34/TB-UĐND | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 12/8/2026 | A Lâng | -39
36 | 20/CV-GDNN-GDTX, ngày 07/08/2026 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà | Vv Phối hợp đăng ký nhu cầu đào tạo nghề năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
37 | 3985/SKHCN-BCVT&CĐS, ngày 06/08/2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v Phối hợp tham mưu báo cáo việc sử dụng nhân lực, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 11/8/2026 | A Lâng | -40
38 | 1814/UBND-PVHXH, ngày 06/08/2026 | UBND Xã Tu Mơ Rông | Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/8/2026 | A Lâng | -36
39 | 3323/SVHTTDL-QLVH, ngày 04/08/2026 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | V/v Đề nghị UBND xã giới thiệu địa điểm xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 13/8/2026 | A Lâng | -38
Formulas:
Ghi chú (Số ngày trễ hạn) = [Hạn xử lý hoặc báo cáo]-TODAY()