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	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TU MƠ RÔNG 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	    Số:        
	Tu Mơ Rông, ngày      tháng     năm 2026


BÁO CÁO
Tổng hợp tình hình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư

công trên địa bàn xã năm 2026

UBND xã Tu Mơ Rông báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã năm 2026. Cụ thể:
1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đến thời điểm báo cáo):

1.1 Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSĐP năm 2026: 3.020 triệu đồng (đã tính 5% tiết kiệm). Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 13/4/2026: 1.082 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,84% so với kế hoạch vốn giao (Phụ lục 01 kèm theo).
2.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông): 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: 117.700 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 13/4/2026: 13.206 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,22% so với kế hoạch vốn giao (Phụ lục 01 kèm theo).
2.3 Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện): 3.371 triệu đồng Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 13/4/2026: 0 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0% so với tổng kế hoạch vốn (Phụ lục 02 kèm theo).

2. Về cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:
1. Đối với nguồn vốn đầu tư NSTW: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông).
Dự án có tổng mức đầu tư là 220.000 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương đã bố trí đến thời điểm báo cáo là 188.700 triệu đồng. Đến nay tổng vốn đã giải ngân đến ngày 24/03/2026 là 84.205,891 triệu đồng. (Trong đó: Kế hoạch năm 2026 là 117.700 triệu đồng, đã giải ngân 13.205,891 triệu đồng, còn lại 104.494,108 triệu đồng).
Dự án đã ký kết hợp đồng xây dựng với giá trị là 180.981 triệu đồng, hiện đã thực hiện tạm ứng và thanh toán cho đơn vị thi công với số tiền 57.116,31 triệu đồng. (Thời gian thực hiện dự án là 900 ngày, từ ngày 25/04/2025 dự kiến hoàn thành ngày 11/10/2027)

Căn cứ tiến độ thực hiện dự án trong hồ sơ dự thầu cũng như tình hình thời tiết hàng năm trên địa bàn xã Tu Mơ Rông mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11 (Lượng mưa hàng năm tương đối cao từ 2.200 đến 2.400mm).

Với những nguyên nhân trên thì khả năng giải ngân đến thời điểm 31/01/2027 chỉ khoảng 80.700 triệu đồng. Căn cứ vào tình hình thực hiện dự án thì khả năng kế hoạch giải ngân sẽ thấp hơn kết quả giải ngân trung bình của tỉnh.
Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân năm 2026 đạt 100%. Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông cũng đã có Báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính xem xét, điều chỉnh giảm 37.000 triệu đồng sang dự án khác có nhu cầu.
2. Đối với nguồn vốn đầu tư NSĐP: UBND xã Tu Mơ Rông cam kết giải ngân cao hơn kết quả giải ngân trung bình của Tỉnh.
Trên đây là  báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã năm 2026 của UBND xã Tu Mơ Rông./.
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