## Phụ lục 01 (hidden)
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2025
(Cập nhật đến ngày 25/7/2025)
STT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Loại văn bản | Tình hình, tiến độ thực hiện |  | Ghi chú
|  |  |  | Đã thực hiện | Đang triển khai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Phụ lục. 01
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND XÃ, CHỦ TỊCH UBND XÃ GIAO
(Từ ngày 15/3/2026 đến ngày 13/4/2026)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ giao | Hoàn thành |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | Trễ hạn chưa hoàn thành (Lũy kế đến thời điểm báo cáo)
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng cộng | Trong hạn | Trễ hạn | Tổng cộng
1 | Phòng Kinh tế | 179 | 53 | 15 | 68 | 84 | 27 | 111 | 33
2 | Phòng Văn hóa - Xã hội | 355 | 54 | 33 | 87 | 246 | 22 | 268 | 46
3 | Trung tâm phục vụ hành chính công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Công an xã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ban Chỉ huy quân sự xã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Trung tâm cung ứng dịch vụ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1
Tổng số |  | 545 | 108 | 49 | 157 | 338 | 50 | 388 | 80
GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
|  | 57 | 10 | 3 | 13 | 36 | 8 | 44
| Tiến | 67 | 25 | 5 | 30 | 24 | 13 | 37
| Phượng | 33 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4
| Nam | 157 | 64 | 8 | 72 | 64 | 21 | 85

## Phụ lục. 02
PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH TỪ NGÀY 15/3/2026 ĐẾN NGÀY 13/4/2026)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Văn bản hoàn thành | Chuyên viên theo dõi
1 | 1551/SXD-QLCL, ngày 14/3/2026 | Sở Xây dựng | báo cáo kết quả thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo Quyết định 377/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-19 | 123/BC-UBND, ngày 23/4/2026 | C.Q.Tiến
2 | 293/CCKL-SD&PTR, ngày 16/3/2026 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh | Rà soát diện tích, kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2026 theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-17 | Tham mưu ngày 13/4/2026 | C.Q.Tiến
3 | 2427/SNNMT-QLĐĐ, ngày 16/3/2026; 210/TB-UBND, ngày 13/3/2026 |  | khẩn trương phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-29 | 630/UBND-PKT, ngày 08/4/2026 | C.Q.Tiến
4 | 2077/STC-ĐKKD, ngày 24/3/2026 | Sở Tài chính | xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ miễn phí đào tạo về quản trị cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-25 | 556/UBND-PKT, ngày 01/4/2026 | C.Q.Tiến
5 | 176/CNTY,ngày 19/3/2026 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | Về việc báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật đối với Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-26 | 159/BC-UBND, ngày 08/4/2026 | C.Q.Tiến
6 | 2929/SNNMT-CNTY, ngày 27/3/2026; | Sở NN&MT tỉnh | Về việc phối hợp xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi” | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-09 | Tham mưu ngày 13/4/2026 | C.Q.Tiến
7 | 3174/SNNMT-TTBVCL, ngày 01/4/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc báo cáo Kết quả diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 theo Kế hoạch 72/KH-UBND ngày 02/11/2025 của UBND tỉnh | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-05 | 163/BC-UBND, ngày 09/4/2026 | C.Q.Tiến
8 | 962/TTR-VP, ngày 04/4/2026 | Thanh tra tỉnh | báo cáo theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2736/UBND-NC ngày 03 tháng 4 năm 2026 để phục vụ Đoàn Kiểm tra, giám sát số 31 (đợt 2) | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-06 | Tham mưu ngày 13/4/2026 | C.Q.Tiến
9 | 120/VP, ngày 10/4/2026 (Chuyển đạt ý kiến sáng ngày 10/4/2026) | Văn phòng HĐND&UBND xã | Chủ trì, tham mưu UBND xã ban hành Giấy mời và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức buổi làm việc với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm chu đáo, hiệu quả | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-12 | Tham mưu ngày 13/4/2026 | C.Q.Tiến
10 | 1661/STC-QLN, ngày 12/3/2026 | Sở Tài chính | triển khai thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 203/BC- HĐND ngày 28/11/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-16 | Tham mưu ngày 13/4/2027 | C.Q.Tiến
11 | 1620/STC-ĐTĐT, ngày 11/3/2026 | Sở Tài chính | xây dựng các chỉ số để đo lường, theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình, chất lượng, hiệu quả của dự án đầu tư công | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-12 | Tham mưu ngày 13/4/2028 | C.Q.Tiến
12 | 809/QNG-CNTK, ngày 22/01/2026 | Thuế tỉnh Quảng Ngãi | báo cáo công tác QLNN về địa chất, khoáng sản | Phòng Kinh tế |  | 2026-01-28 | Tham mưu ngày 13/4/2027 | C.Q.Tiến
13 | Chương trình 11-CTr/ĐU, ngày 15-12-2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc năm 2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông | Phòng VH-XH |  | 2026-03-16 | 51/TTr-UBND,ngày 19/3/2026 | N.T.Thành
14 | Chương trình 11-CTr/ĐU, ngày 15-12-2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Đề án khôi phục thể chế văn hóa và các lễ hội truyền thống người Xơ Đăng | Phòng VH-XH |  | 2026-03-16 | 53/TTr-UBND,ngày 19/3/2026 | N.T.Thành
15 | Công văn số 393-CV/ĐU ngày 28/02/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Đề án “Nâng cao sức khỏe cho trẻ em, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn xã giai đoạn 2026- 2030 | Phòng VH-XH |  | 2026-03-25 | 74/TTr-UBND,ngày 08/4/2026 | N.T.Thành
16 | Chương trình số 16-CTr/ĐU ngày 04/02/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | ham mưu xây dựng Kế hoạch xây dựng thương hiệu cà phê Tu Mơ Rông giai đoạn 2026–2030 | Trung tâm CUDVC |  | 2026-04-16 | 74/TTr-UBND,ngày 30/3/2026 | N.T.Thành
17 | 249-CV/BXDĐ, ngày 16/01/2026 | Ban Xây dựng Đảng | Công văn Đề nghị báo cáo công tác tư tưởng của Đảng sau 40 năm đổi mới | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 21/01/2026 | Đã báo cáo trực tiếp | A Lâng
18 | 709/SNV-LDVL, ngày 25/2/2026 | Sở Nội vụ | Chuẩn bị nội dung đối thoại định kỳ năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 27/2/2026 | 598/UBND-PVHXH, ngày 06/4/2026 | A Lâng
19 | 201/TB-UBND, ngày 09/3/2026 | UBND tỉnh | tiếp tục rà soát, dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đảm bảo đúng theo yêu cầu của Trung ương; trong đó xác định cụ thể và thứ tự ưu tiên cho giai đoạn 2026 - 2030 và xác định rõ nội dung ưu tiên trong năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/3/2026 | 130/BC-UBND, ngày 24/3/2026 | A Lâng
20 | 75/KH-UBND, ngày 06/3/2026 | UBND tỉnh | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 23/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/3/2026 | Tới TK Lãnh đạo UBND xã | A Lâng
21 | 08-CV/HNDX, ngày 16/3/2026 | Hội ND xã | Công văn giới thiệu nhân sự 81 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/3/2026 | Đã báo cáo trực tiếp | A Lâng
22 | 889/SGDĐT-GDTXHSSV, ngày 10/3/2026 | Sở GD-ĐT | Công văn đề nghị Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thi hành pháp luật về quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/3/2026 | 149/BC-UBND, ngày 02/4/2026 | A Lâng
23 | 1293/SYT-KHTC, ngày 24/3/2026 | Sở Y tế | Đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho Trạm Y tế trên địa bàn các xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/3/2026 | 578/UBND-PVHXH, ngày 04/4/2026 | A Lâng
24 | 3091/SNV-LDVL&ATLĐ, ngày 16/12/2025 | Sở Nội vụ | Rà soát nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế hoạch, tuyển chọn và bổ nhiệm hòa giải viên lao động | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/03/2026 | 76/KH-UBND, ngày 10/4/2026 | A Lâng
25 | 616/SYT-DS, ngày 05/02/2026 | Sở Y tế | Hướng dẫn chế độ báo cáo dân số và phát triển, thống kê chuyên ngành dân số | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | Định kỳ ngày 10 của tháng cuối Qúy | 611/UBND-PVHXH, ngày 06/4/2026 | A Lâng
26 | 826/SGDĐT-GDTXHSSV, ngày 06/3/2026 | Sở GD-ĐT | UBND các xã, phường, đặc khu và các trường học gửi báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và danh sách đăng ký tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác tư vấn học đường và công tác xã hội theo Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 25/3/2026 | Cập nhật theo đường link | A Lâng
27 | 90-CV/ĐU, ngày 26/02/2026 | Đảng ủy UBND xã | Về triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | Trong tháng 3/2026 | 657/UBND-PVHXH, ngày 10/4/2026 | A Lâng
28 | 91-CV/ĐU, ngày 26/2/2026 | Đảng ủy UBND xã | về việc triển khai Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | Trong tháng 3/2026 | 590/UBND-PVHXH, ngày 05/4/2026 | A Lâng
29 | 1014/SNV-CCVC, ngày 17/3/2026 | Sở Nội vụ | V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 26/3/2026 | 161/BC-UBND, ngày 08/4/2026 | A Lâng
30 | 363/SDTTG-DT, ngày 12/3/2026 | Sở DT-TG | Về việc đăng ký danh sách đại biểu tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5, Chương trình năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 25/3/2026 | 601/UBND-PVHXH, ngày 06/4/2026 | A Lâng
31 | 1109/SNV-TCBM, ngày 21/3/2026 | Sở Nội vụ | V/v cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về Tổ chức bộ máy (theo Công văn số 2464/BNV-TCBC) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/3/2026 | Cập nhật trên hệ thống | A Lâng
32 | 290/TTKSBT-DD, ngày 24/3/2026 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi | Báo cáo số lượng trẻ e dưới 5 tuổi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 29/3/2026 | 569/UBND-PVHXH, ngày 03/4/2026 | A Lâng
33 | 1293/SYT-KHTC, ngày 24/3/2026 | Sở Y tế | Đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho Trạm Y tế trên địa bàn các xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/3/2026 | 578/UBND-PVHXH, ngày 04/4/2026 | A Lâng
34 | 13/KH-HBVQTE&BTNKT | Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Và Bảo Trợ Người Khuyết Tật Tỉnh Quảng Ngãi | KÊ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIÊU BIỂU NĂM 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/3/2026 | 576/UBND-PVHXH, ngày 03/4/2026 | A Lâng
35 | 1027/SGDĐT-TCCB, ngày 18/3/2026 | Sở GD-ĐT | V/v báo cáo việc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 27/3/2026 | 146/BC-UBND, ngày 01/4/2026 | A Lâng
36 | 1049/SNV-NCC, ngày 18/3/2026 | Sở Nội vụ | V/v triển khai thực hiện Nghị định số 344/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 của Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/3/2026 | 597/UBND-PVHXH, ngày 06/4/2026 | A Lâng
37 | 487-CV/ĐU, ngày 10/4/2026 | BTV Đảng ủy xã | Về việc rà soát, báo cáo thực trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã |  |  | 10/4/2026 | Đã báo cáo trực tiếp | A Lâng
38 | 29-TB/VPĐU, ngày 25/3/2026 | Văn phòng Đảng ủy xã | Thông báo đối với nội dung Tờ trình số 53/TTr-UBND, ngày 20-03-2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc xin phê duyệt Đề án nâng cao sức khoẻ trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giai đoạn 2026-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 02/4/2026 | 74/TTr-UBND, ngày 08/4/2026 | A Lâng
39 | 30-TB/VPĐU, ngày 25/3/2026 | Văn phòng Đảng ủy xã | Thông báo đối với nội dung Tờ trình số 55/TTr-UBND, ngày 23-3-2026 về việc xin phê duyệt Đề án xây dựng điểm du lịch cộng đồng Thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 02/4/2026 | 73/TTr-UBND, ngày 08/4/2026 | A Lâng
40 | 1212/SGDĐT-GDNNQLĐT, ngày 27/3/2026 | Sở GD-ĐT | V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | 627/UBND-PVHXH, ngày 08/4/2026 | A Lâng
41 | 649/PA-SGDĐT, ngày 27/3/2026 | Sở GD-ĐT | PHƯƠNG ÁN- Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai ảnh hưởng đến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 08/4/2026 | 46/PC-PVHXH, ngày 13/4/2026 | A Lâng
42 | 292/SDTTG-TG, ngày 04/3/2026 | Sở GD-ĐT | phối hợp triển khai công tác tôn giáo liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh |  |  | 08/4/2026 | Đang trình | A Lâng
43 | 62/SKHCN-BCVT&CĐS, ngày 07/01/2026 | Sở KH-CN | Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | định kỳ hàng quý báo cáo (ngày 15 tháng cuối quý) | Đang trình | A Lâng
44 | 32-TB/ĐU, ngày 01/4/2026 | Văn phòng Đảng ủy xã | TB Đối với nội dung Tờ trình số 56/TTr-UBND, ngày 23-3-2026 của Ủy ban nhân dân xã xin phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn xã Tu Mơ Rông đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 |  |  | 06/4/2026 | Đang trình | A Lâng
45 | 419-CV/ĐU, ngày 13/3/2026 | BTV Đảng ủy xã | Về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 16/3/2026 | Đang trình | A Lâng
46 | 51/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026 | UBND tỉnh | Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữ Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 01/3/2026 | Đang trình | A Lâng
47 | 1489/SKHCN-KH&ĐMST ngày 07/04/2026 | Sở KH-CN | Báo cáo thu thập, tổng hợp số liệu đánh giá KHCN ĐMST và CĐS theo QĐ số 2244 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/4/2026 | Đang trình | A Lâng
48 | 728/KH-SYT, ngày 13/3/2026 | Sở Y tế | SYT - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 09/4/2026 | 648/UBND-PVHXH, ngày 10/4/2026 | A Lâng
49 | 2255/UBND-KGVX, ngày 22/3/2026 | UBND tỉnh | V/v triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/3/2026 | Đang trình | A Lâng

## Phụ lục. 03
PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH (TÍNH TỪ NGÀY 01/7 ĐẾN NGÀY 13/4/2026)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Chuyên viên theo dõi | Ghi chú (Số ngày trễ hạn)
1 | 57/SXD-KCHT, ngày 06/01/2026 | Sở Xây dựng | tổng rà soát các điểm hay xảy ra TNGT, điểm tiềm ẩn TNGT, hệ thống báo hiệu và tổ chức giao thông trên đường bộ | Phòng Kinh tế |  | 2026-01-26 | C.Q.Tiến | -77
2 | 230/UBND-NNMT, ngày 09/01/2026 | UBND tỉnh | Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản kim loại vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Kinh tế |  | 2026-01-17 | C.Q.Tiến
3 | 212/UBND-VP, ngày 02/02/2026 | UBND xã | Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân xã trả lời một số ý kiến, kiến nghị được nhiều cử tri trên địa bàn xã quan tâm | Phòng Kinh tế |  | 2026-02-09 | C.Q.Tiến | -63
4 | 1891/SNNMT-QLĐĐ, ngày 04/3/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-05 | C.Q.Tiến | -39
5 | 205/TB-UBND, ngày 10/3/2026 | UBND tỉnh | Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-15 | C.Q.Tiến | -29
6 | 348/UBND-VP, ngày 03/3/2026 | Văn phòng UBND xã Tu Mơ Rông | Khẩn trương tham mưu UBND xã ban hành Đề án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-11 | C.Q.Tiến | -33
|  |  | Chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát tổng diện tích rừng trên địa bàn xã, đặc biệt diện tích giao khoán cho dân và diện tích chủ rừng quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất phương án nâng cao hiệu quả dịch vụ môi trường rừng, giao lại cho dân nhằm tăng nguồn thu cho Nhân dân | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-14 | C.Q.Tiến | -30
|  |  | Tham mưu UBND xã văn bản chỉ đạo các thôn chuẩn bị đầy đủ điều kiện sản xuất vụ mùa (lúa, cà phê, dược liệu,...trong đó có lịch thời vụ cụ thể). | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-11 | C.Q.Tiến | -33
7 | 1975/UBND-KTTH, ngày 13/3/2026 | UBND tỉnh | cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý IV năm 2025 và ước tính quý I năm 2026 | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-20 | C.Q.Tiến | -24
8 | 2162/UBND-NNMT, ngày 19/3/2026 | UBND tỉnh | khẩn trương đăng ký nhu cầu sử dụng kinh phí để xác định giá đất cụ thể năm 2026 |  |  | 2026-03-24 | C.Q.Tiến | -20
9 | 230/TB-UBND, ngày 20/3/2026 |  | Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại cuộc họp nghe và cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  |  | 2026-03-21 | C.Q.Tiến | -23
10 | 2275/UBND-NNMT, NGÀY 23/3/2026 | UBND tỉnh | Liên quan sử dụng kinh phí để xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khiNhà nước thu hồi đất |  |  | 2026-03-24 | C.Q.Tiến | -20
11 | 1753/SNNMT-TL, ngày 02/3/2026 | Sở NN&MT tỉnh | triển khai văn bản pháp luật và nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-29 | C.Q.Tiến | -15
12 | 2427/SNNMT-QLĐĐ, ngày 16/3/2026; 210/TB-UBND, ngày 13/3/2026 | Sở NN&MT tỉnh | khẩn trương phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-29 | C.Q.Tiến | -15
13 | 56-KH/ĐU, ngày 18/3/2026 | Đảng ủy xã | KẾ HOẠCH Kế hoạch thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-25 | C.Q.Tiến | -19
14 | 2074/STC-THQH, ngày 24/3/2026 | Sở Tài chính | xây dựng kế hoạch và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 | Phòng Kinh tế |  | 11 giờ 00 phút ngày 25/3/2026 | C.Q.Tiến
15 | 3108/SNNMT-QLĐĐ, ngày 31/3/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc cung cấp thông tin hạn mức đất ở |  |  | 2026-04-06 | C.Q.Tiến
16 | 3174/SNNMT-TTBVCL, ngày 01/4/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc báo cáo Kết quả diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 theo Kế hoạch 72/KH-UBND ngày 02/11/2025 của UBND tỉnh |  |  | 2026-04-05 | C.Q.Tiến | -8
17 | 2744/UBND-KTTH, ngày 03/4/2026 | UBND tỉnh | hoàn thiện báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2025 |  |  | 2026-04-07 | C.Q.Tiến | -6
18 | 2516/UBND-NNMT, ngày 28/3/2026 | UBND tỉnh | Về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-04 | C.Q.Tiến | -9
19 | 104/VP, ngày 30/4/2026 (Chuyển đạt ý kiến sáng ngày 30/3/2026) | Văn phòng HĐND&UBND xã | Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch chuyên đề để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong nghị quyết (về phát triển cây cà phê, nông thôn mới, giảm nghèo, dược liệu, cải tạo vườn tạp, thu hút nhà máy chế biến và tiêu thu sản phẩm) | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-05 | C.Q.Tiến | -8
20 | 104/VP, ngày 30/4/2026 (Chuyển đạt ý kiến sáng ngày 30/3/2026) | Văn phòng HĐND&UBND xã | Tham mưu xây dựng kế hoạch đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn trong tháng 5/2026 (trùng với thời gian tổ chức phiên chợ của xã | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-09 | C.Q.Tiến | -4
21 | 2928/SNNMT-PCN, ngày 27/3/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc rà soát báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum cũ | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-09 | C.Q.Tiến
22 | 52/KH-SNNMT, ngày 27/3/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Kế hoạch tổ chức triển khai khảo sát xây dựng kế hoạch chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2026 - 2030 | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-07 | C.Q.Tiến
23 | 3059/SNNMT-TL, ngày 09/4/2026 | Sở NN&MT tỉnh | báo cáo kết quả kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2026 | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-09 | C.Q.Tiến
24 | 2408/STC-QLNS, ngày 01/4/2026 | Sở Tài chính | báo cáo kết quả thực hiện chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP và hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ năm 2025 | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-09 | C.Q.Tiến
25 | 16/KH-HKL, ngày 04/4/2026 | hạt Kiểm lâm Khu vực V | Kế hoạch thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các xã thuộc phạm vi quản lý | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-10 | C.Q.Tiến | -3
26 | 3522/SNNMT-KL, ngày 08/4/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kết luận 103-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-12 | C.Q.Tiến | -1
27 | 3576/SNNMT-QLĐĐ, ngày 10/4/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc cung cấp thông tin hạn mức đất ở | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-12 | C.Q.Tiến | -1
28 | 120/VP, ngày 10/4/2026 (Chuyển đạt ý kiến sáng ngày 10/4/2026) | Văn phòng HĐND&UBND xã | Chủ trì, đăng ký nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, gửi về Văn phòng HĐND và UBND xã trước ngày 13/4/2026 | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-12 | C.Q.Tiến | -1
29 | 2891/UBND-KTTH, ngày 08/4/2026 (cùng nội dung Công văn số )1374/STC-ĐTĐT, ngày 03/3/2026 | UBND tỉnh | khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2026 - 2030 | Phòng Kinh tế |  | 12/4/2026 (Ngân sách trung ương); 20/4/2026 (Ngân sách địa phương) | C.Q.Tiến
30 | 3522/SNNMT-KL, ngày 08/4/2026 | Sở NN&MT tỉnh | Về việc tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kết luận 103-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp | Phòng Kinh tế |  | 2026-04-12 | C.Q.Tiến | -1
31 | Thông báo số 94-TB/ĐU, ngày 02 tháng 3 năm 2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Khẩn trương tham mưu UBND xã ban hành Đề án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-12 | N.T.Thành | -32
|  |  | Chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát tổng diện tích rừng trên địa bàn xã, đặc biệt diện tích giao khoán cho dân và diện tích chủ rừng quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất phương án nâng cao hiệu quả dịch vụ môi trường rừng, giao lại cho dân nhằm tăngnguồn thu cho Nhân dân | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-16 | N.T.Thành | -28
32 | 54-KH/ĐU, ngày 13/3/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Kế hoạch thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và đẩy mạnh liên kết nội vùng trên địa bàn xã Tu Mơ Rông giai đoạn 2025 - 2030 | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-21 | N.T.Thành | -23
33 | 56-KH/ĐU, ngày 18/3/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Kế hoạch thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Phòng Kinh tế |  | 2026-03-25 | N.T.Thành | -19
34 | 104/VP, ngày 30/4/2026 (Chuyển đạt ý kiến sáng ngày 30/3/2026) | Văn phòng HĐND&UBND xã | Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch chuyên đề để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong nghị quyết (về trồng rừng) | Trung tâm cung ứng địch vụ công |  | 2026-04-05 | C.Q.Tiến | -8
35 | Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 10/01/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 14/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 71/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-01-18 | N.T.Thành | -85
36 | 27.-KH/ĐU, ngày 13/3/2026 | Ban xây dựng Đảng | Kế hoạch Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của UBND xã, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ - khoa học | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-03-20 | N.T.Thành | -24
37 | Kết luận số 86-KL/ĐU, ngày 02-4-2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Đối với Tờ trình số 51/TTr-UBND, ngày 19-3-2026 của Ủy ban nhân dân xã về về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về Dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc năm 2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông: Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất với dự thảo kế hoạch, giao UBND xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị (cần cụ thể hóa trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; xây dựng lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng; xây dựng nội dung cụ thể, đầy đủ hơn, thể thức kế hoạch...), hoàn chỉnh các nội dung, tham mưu Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã xem xét, quyết định | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-04-06 | N.T.Thành | -7
|  |  | Đối với Tờ trình số 52/TTr-UBND, ngày 19-3-2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc xin chuyển thời gian Đề án khôi phục thể chế văn hóa và các lễ hội người Xơ Đăng: Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất đối với nội dung đề xuất của tờ trình. Giao UBND xã tham mưu Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã xem xét, quyết định | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-04-07 | N.T.Thành | -6
|  |  | Đối với Tờ trình số 56/TTr-UBND, ngày 23-3-2026 của Ủy ban nhân dân xã xin phê duyệt Kế hoạch Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn xã Tu Mơ Rông đến năm 2026, định hướng đến năm 2030: Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất, giao UBND xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị (cần cụ thể hóa trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; xây dựng lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng; xây dựng nội dung cụ thể, đầy đủ hơn...), hoàn chỉnh các nội dung, tham mưu Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã xem xét, quyết định | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-04-08 | N.T.Thành | -5
38 | CV 427-CV/ĐU, ngày 6/3/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | V/v tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-Q/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-04-10 | N.T.Thành | -3
39 | CV392-CV/BXDĐ, ngày 04/4/2026 | Ban Xây dựng Đảng ủy xã | Về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiệnKết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-04-09 | N.T.Thành | -4
40 | CV 467-CV/ĐU, ngày 03/4-/2026 | Ban Thường vụ Đảng ủy xã | Về triển khai thực hiện Thông báo số 20- TB/CQTTBCĐ ngày 16/3/2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | 2026-04-07 | N.T.Thành | -6
41 | 269/QĐ-UBND, ngày 27/12/2025 | UBND xã | Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai (1) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026; (2) công tác gia đình năm 2026; (3) Kế hoạch thực hiện công tác an sinh, giảm nghèo bền vững năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | Trong tháng 01/2026 | A Lâng
42 | 40/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 08/01/2026 | Sở VH-TT-DL | Triển khai các Kế hoạch của UBND tỉnh trong lĩnh vực TDTT giai đoạn 2026-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/01/2026 | A Lâng | -72
43 | 313/SVHTTDL-QLVH, ngày 28/01/2026 | Sở VH-TT-DL | Về việc cung cấp thông tin về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân lực về gia đình | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/01/2026 | A Lâng | -72
44 | 507/KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2026 | Sở VH-TT-DL | Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/02/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026 (cho đối tượng là Nghệ nhân, nghệ sĩ) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 14/02/2026 | A Lâng | -58
45 | 746/SNV-CCVC, ngày 27/2/2026 | Sở Nội vụ | Triển khai đánh giá tình hình thực hiện; rà soát tên gọi các xã, thôn, mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập; mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập quy định tại 02 Thông tư mới ban hành (Thông tư số 23/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025 và Thông tư số 24/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025 của Bộ Nội vụ) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 01/3/2026 | A Lâng | -43
46 | 610/SVHTTDL-VP, ngày 28/2/2026 | Sở VH-TT-DL | Về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 07/3/2026 | A Lâng | -37
47 | 1650/UBND-KGVX, ngày 04/3/2026 | UBND tỉnh | V/v khẩn trương thực hiện Công văn số 693-CV/VPTW ngày 02/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 2026-03-07 | A Lâng | -37
48 | 40-KH/ĐU, ngày 03/02/2026 | BTV Đảng ủy xã | Kế hoạch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; Phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình công tác gia đình, trẻ em và gia đình | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 13/02/2026 | A Lâng | -59
49 | 729/SVHTTDL-QLDL, ngày 10/3/2026 | Sở VH-TT-DL | Công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 13/3/2026 | A Lâng | -31
50 | 976/SNV-CCVC, ngày 13/3/2026 | Sở Nội vụ | V/v tiếp tục báo cáo kết quả rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 232-KL/TW của Ban Bí thư | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 15/3/2026 | A Lâng | -29
51 | 888/SVHTTDL-QLVH, ngày 17/3/2026 | Sở VH-TT-DL | Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 19/3/2026 | A Lâng | -25
52 | 145/TTXT-XTDL, ngày 09/3/2026 | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi | Về việc phối hợp cung cấp tư liệu hình ảnh, video clip phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/3/2026 | A Lâng | -24
53 | 113-CV/ĐU, ngày 16/3/2026 | Đảng ủy UBND xã | về việc quán triệt một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 18/3/2026 | A Lâng | -26
54 | 2422/SVHTTDL-TTBCXB, ngày 04/12/2025 | Sở VH-TT-DL | Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động đài truyền thanh cấp xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trên cơ sở Quy chế Mẫu | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/03/2026 | A Lâng | -14
55 | 787/SYT-CSXH, ngày 24/02/2026 | Sở Y tế | Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" (25/3) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 28/3/2026 | A Lâng | -16
56 | 1370/UBND-NC, ngày 22/02/2026 | UBND tỉnh | thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; triển khai đề án văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 31/3/2026 | A Lâng | -13
57 | 1019/SNV-CCVC, ngày 17/3/2026 | Sở Nội vụ | V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND tại cơ quan, đơn vị, địa phương | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 26/3/2026 | A Lâng | -18
58 | 87/KH-UBND, ngày 16/3/2026 | UBND tỉnh | Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2026 tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | Báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) | A Lâng
59 | 725/KH-SYT, ngày 13/3/2026 | Sở Y tế | Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCMD năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 20/3/2026 | A Lâng | -24
60 | 286/KH-KSBT, ngày 23/3/2026 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi | Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | Trước ngày 31/3/2026 | A Lâng
61 | 2255/UBND-KGVX, ngày 22/3/2026 | UBND tỉnh | V/v triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 30/3/2026 | A Lâng | -14
62 | 487-CV/ĐU, ngày 10/4/2026 | BTV Đảng ủy xã | Về việc rà soát, báo cáo thực trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/4/2026 | A Lâng | -3
63 | 2949/UBND-NC, ngày 09/4/2026 | UBND tỉnh | V/v triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch quý II năm 2026 và rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/4/2026 | A Lâng | -3
64 | 1381/SNV-XDCQ, ngày 06/4/2026 | Sở Nội vụ | V/v tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 11/4/2026 | A Lâng | -2
65 | 392-CV/BXDĐ, ngày 02/4/2026 | Ban Xây dựng Đảng | Về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiệnKết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 09/4/2026 | A Lâng | -4
66 | 1556/SYT-PDS, ngày 03/4/2026 | Sở Y tế | Công văn phối hợp cung cấp số liệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 08/4/2026 | A Lâng | -5
67 | 2670/UBND-KGVX, ngày 01/4/2026 | UBND tỉnh | Về tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | ngày 10 hằng tháng | A Lâng
68 | 728/KH-SYT, ngày 13/3/2026 | Sở Y tế | SYT - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 09/4/2026 | A Lâng | -4
69 | 1301/SNV-XDCQ, ngày 01/4/2026 | Sở Nội vụ | V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 08/4/2026 | A Lâng | -5
70 | 30b-TB/VPĐU, ngày 30/3/2026 | Văn phòng Đảng ủy xã | TB Đối với nội dung Tờ trình số 52/TTr-UBND, ngày 19-3-2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc xin chuyển thời gian Đề án khôi phục thể chế văn hóa và các lễ hội truyền thống người Xơ Đăng | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 06/4/2026 | A Lâng | -7
71 | 435/UBND-VP, ngày 17/3/2026 | UBND xã | Tham mưu UBND xã trình Ban Thường vụ đảng ủy xã ban hành Chương trình hạnh động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (trong đó cần tập trong theo định hướng: Đổi mới tư duy từ “bảo tồn tĩnh” sang “khai thác động”, coi di sản văn hóa là nguồn lực để phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo tại địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/4/2026 | A Lâng | -3
72 | 76/KH-YTTMR, ngày 12/3/2026 | TTYT TMR | Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ, Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 10/4/2026 | A Lâng | -3
73 | 1151/SVHTTDL-TTBCXB, ngày 31/3/2026 | Sở VH-TT-DL | Xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và góp ý Quy chế (Mẫu) hoạt động tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -8
74 | 105/VP, ngày 31/3/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | Tham mưu UBND xã kế hoạch chuyên đề về phát triển du lịch; trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển BHXH tự nguyện; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; phát huy bản sắc văn hóa thuộc các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -8
75 | 1106/SVHTTDL-QLDL, ngày 29/3/2026 | Sở VH-TT-DL | Về việc tuyên truyền các hoạt động sự kiện Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi năm 2026 | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 08/4/2026 | A Lâng | -5
76 | 1250/SNV-LĐVL&ATLĐ, ngày 30/3/2026 | Sở Nội vụ | đôn đốc khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -8
77 | 104/VP, ngày 30/3/2026 | Văn phòng HĐND-UBND xã | Tham mưu xây dựng kế hoạch thi cồng chiêng trong trường học và các thôn | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -8
78 | 2493/UBND-NC, ngày 27/3/2026 | UBND tỉnh | V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 05/4/2026 | A Lâng | -8
79 | 507/KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2026 | Sở VH-TT-DL | Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/02/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026 (cho đối tượng là Nghệ nhân, nghệ sĩ) | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 14/02/2026 | A Lâng | -58
80 | 259/UBND-VP, ngày 10/02/2026 | UBND xã | Chỉ đạo triển khai tổ chức Ngày hội việc làm trên địa bàn xã năm 2026; Chương trình phối hợp của UBND xã với UBMT xã | Phòng Văn hóa - Xã hội |  | 02/2026 | A Lâng | -71
Formulas:
Ghi chú (Số ngày trễ hạn) = [Hạn xử lý hoặc báo cáo]-TODAY()