| ## UBND XÃ TU MƠ RÔNG ## TRUNG TÂM CUNG ỨNG DVC | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ## Số: /BC-TTCUDVC | Tu Mơ Rông, ngày tháng 12 năm 2025 |

## BÁO CÁO

Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiến độ tiêm phòng vắc xin và xây dựng vườn ươm cây giống trên địa bàn xã Tu Mơ Rông (tháng 12 năm 2025)

Thực hiện Thông báo số 93/TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Phiên họp thường kỳ UBND xã tháng 12 năm 2025, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Tu Mơ Rông báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao như sau:

## I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

### 1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng

- Trong tháng 12 năm 2025, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã đã chủ động phối hợp với các thôn và bộ phận chuyên môn tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng chủ lực của địa phương, đặc biệt là cây cà phê và một số cây trồng ngắn ngày khác.

- Qua công tác rà soát, trên địa bàn xã không phát sinh dịch bệnh lớn; chỉ xuất hiện rải rác một số đối tượng sâu bệnh thông thường với mật độ thấp, mức độ gây hại nhẹ, không ảnh hưởng đáng kể đến sinh trưởng và năng suất cây trồng. Trung tâm đã kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

- Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp, ưu tiên các biện pháp canh tác và sinh học;

- Khuyến cáo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng;

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường chăm sóc cây trồng, bón phân cân đối, vệ sinh đồng ruộng, chủ động phòng, chống ảnh hưởng của thời tiết lạnh, rét kéo dài.

### 2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi

- Trung tâm thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phối hợp với các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dự trữ thức ăn và che chắn chuồng nuôi nhằm chủ động phòng, chống đói rét cho trâu, bò.

- Trong tháng 12 năm 2025:

+ Không xảy ra các ổ dịch nguy hiểm như Lở mồm long móng, Dịch tả lợn châu Phi, Cúm gia cầm trên địa bàn xã;

+ Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định; nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi từng bước được nâng cao.

## II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO ĐÀN VẬT NUÔI NĂM 2025

Thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2025, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã đã phối hợp với các thôn tổ chức triển khai tiêm phòng các loại vắc xin theo kế hoạch, gồm:

+ Vắc xin Lở mồm long móng gia súc;

+ Vắc xin Tam liên lợn đợt 2 năm 2025;

+ Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò;

+ Vắc xin Dại chó, mèo năm 2025.

- Kết quả thực hiện:

+ Trung tâm đã ban hành thông báo lịch tiêm phòng cụ thể theo từng thôn và từng loại vắc xin; đồng thời phối hợp với thôn trưởng tuyên truyền, vận động người dân đuổi trâu, bò về tập trung để tổ chức tiêm phòng.

+ Công tác tiêm phòng được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Khó khăn, tồn tại: Một số hộ chăn nuôi phân bố rải rác, tập quán chăn thả rông còn phổ biến, gây khó khăn trong việc tập trung vật nuôi để tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch; ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên địa bàn xã.

## III. TÌNH HÌNH, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã về xây dựng vườn ươm cây giống cà phê phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã đã tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng vườn ươm tại Trung tâm; đồng thời hướng dẫn các thôn triển khai vườn ươm theo quy mô nhóm hộ, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn;

- Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật làm giàn che, chuẩn bị mặt bằng, sàng đất, trộn phân, đóng bầu theo đúng quy trình kỹ thuật.

Kết quả đạt được:

- Công tác chuẩn bị vườn ươm cơ bản được triển khai theo kế hoạch;

- 11 thôn tham gia làm vườn ươm đã cơ bản hoàn thành việc làm giàn che và chuẩn bị mặt bằng;

- Một số thôn đã chủ động được nguồn đất, tổ chức trộn phân và đóng bầu thường xuyên; trong đó thôn Ngọc Leang đã cơ bản hoàn thành công tác đóng bầu;

- Các thôn Đăk Siêng, Đăk Ka, Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Đăk Neang đã tiến hành sàng đất, chia luống, chuẩn bị trộn phân để đóng bầu;

- Các thôn còn lại đang chờ bố trí và vận chuyển đất phục vụ làm vườn ươm;

- Vườn ươm mầm đợt 1 tại Trung tâm: cây mầm sinh trưởng, phát triển đồng đều, khỏe mạnh; tỷ lệ nảy mầm cao, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật. Dự kiến khoảng 10–15 ngày tới, cây mầm đạt tiêu chuẩn để tiến hành cấy.

- Tuy nhiên, tiến độ triển khai chung còn chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do điều kiện thời tiết không thuận lợi; một số thôn còn thiếu hụt nhân lực; công tác vận chuyển đất gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, giao thông đi lại không thuận lợi.

## IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy, UBND xã;

- Sự phối hợp chặt chẽ của các thôn và các bộ phận chuyên môn;

- Ý thức, trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng cao;

- Cán bộ Trung tâm chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn kỹ thuật.

### 2. Khó khăn

- Địa bàn rộng, dân cư phân tán, tập quán chăn thả rông còn phổ biến;

- Thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng và xây dựng vườn ươm;

- Công tác vận chuyển đất còn phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển;

- Giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển đất;

- Vườn ươm tại Trung tâm còn thiếu nhân lực ở các khâu sàng đất, vận chuyển đất, đóng bầu và cấy cây.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

- Tổ chức tập huấn về phòng, chống đói rét cho trâu, bò;

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi;

- Triển khai tiêm phòng vắc xin, phấn đấu nâng cao tỷ lệ tiêm;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn ươm cây giống;

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học và phát triển nông nghiệp bền vững.

## VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND xã:

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm;

- Hỗ trợ, huy động nhân lực tham gia xây dựng vườn ươm trong giai đoạn cao điểm;

- Tạo điều kiện về phương tiện, vận chuyển đất;

- Quan tâm kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiến độ triển khai tiêm phòng vắc xin và xây dựng vườn ươm cây giống cà phê, một số loại cây trồng khác trên địa bàn xã trong thời gian qua./.

| Nơi nhận: - UBND xã Tu Mơ Rông; - Văn phòng HĐND-UBND xã; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Phạm Văn Xuân |
| --- | --- |