## PL1 (STW-NSĐP)
Phụ lục 1
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Đơn vị: Xã Tu Mơ Rông
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý | [10 empty] | Kết quả giải ngân đến 25/5/2026 | [13 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 | [6 empty] | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 | [7 empty] | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NST | NS xã | Trong đó |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NST | NS xã | Trong đó |  |  |  |  | NSTW | NSĐP
[7 empty] | Phân cấp | Đất | Tăng thu | [9 empty] | Phân cấp | Đất | Tăng thu
| Tổng | 120720 | 120720 | 117700 | 0 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15733.7541 | 13.0333 | 15733.7541 | 14635 | 0 | 1098.7541 | 1098.7541 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Ngân sách trung ương | 117700 | 117700 | 117700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14635 | 12.4342 | 14635 | 14635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) | 117700 | 117700 | 117700 |  | 0 | [6 empty] | 14635 |  | 14635 | 14635 |  | 0
II | Ngân sách tỉnh
III | Ngân sách xã | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.7541 | 36.3826 | 1098.7541 | 0 | 0 | 1098.7541 | 1098.7541 | 0 | 0 | 36.3826 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Kon Pia | 1425 | 1425 |  |  | 1425 | 1425 | [5 empty] | 548.7461 |  | 548.7461 |  |  | 548.7461 | 548.7461
2 | Nước tự chảy phục vụ tưới tiêu thôn Ngọc Leang | 1425 | 1425 |  |  | 1425 | 1425 | [5 empty] | 550.008 |  | 550.008 |  |  | 550.008 | 550.008
3 | Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0

## PL2 CTMTQG
Phụ lục 2
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Đơn vị: Xã Tu Mơ Rông
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn năm 2026 | [6 empty] | Kết quả giải ngân đến 25/5/2026 | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 |  |  | Tổng số | Tỷ lệ | Kế hoạch vốn năm 2026 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng | 3371.3333 | 0 | 0 | 0 | 3371.3333 | 3371.3333 | 0 | 1098.804 | 32.5926 | 0 | 0 | 0 |  | 1098.804 | 1098.804 | 0 | 32.5926
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 2536.0621 | 0 | 0 | 0 | 2536.0621 | 2536.0621 | 0 | 1085.844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1085.844 | 1085.844 | 0
1 | 8064126-Cầu qua suối Đăk Ter | 1367.9191 | 0 |  |  | 1367.9191 | 1367.9191 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 8003893-Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà | 1168.143 | 0 |  |  | 1168.143 | 1168.143 |  | 1085.844 |  | 0 |  |  |  | 1085.844 | 1085.844
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 48.5728 | 0 | 0 | 0 | 48.5728 | 48.5728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8067983-Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk hà (Điểm số 1) | 19.425 | 0 |  |  | 19.425 | 19.425 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 8067984-Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk hà (Điểm số 2) | 27.172 | 0 |  |  | 27.172 | 27.172 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 8154846-Hệ thống điện chiếu sáng nhóm 6 thôn Mô Pả xã Đăk Hà | 1.9758 | 0 |  |  | 1.9758 | 1.9758 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
III | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 786.6984 | 0 | 0 | 0 | 786.6984 | 786.6984 | 0 | 12.96 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 |  | 12.96 | 12.96 |  | 1.6474
I | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 129.6645 | 0 | 0 | 0 | 129.6645 | 129.6645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 7998160-Sắp xếp bố trí ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | 129.6645 | 0 |  |  | 129.6645 | 129.6645
II | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 557.3761 | 0 | 0 | 0 | 557.3761 | 557.3761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 7994274 - Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông | 409.95 | 0 |  |  | 409.95 | 409.95
2 | 8066066 - Đường đi khu sản xuất tập trung 03 thôn: Đăk Neang, Tu Cấp, Đăk Ka (đoạn nối tiếp giai đoạn 2) | 96.773 | 0 |  |  | 96.773 | 96.773
3 | 8068285 - Cầu treo đi khu sản xuất Đăk Ter thôn Kon Pia | 0.209 | 0 |  |  | 0.209 | 0.209
4 | 8124019 - Chợ Trung tâm Tu Mơ Rông | 37.0031 | 0 |  |  | 37.0031 | 37.0031
5 | 8125785 - Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp | 0.01 | 0 |  |  | 0.01 | 0.01
6 | 8139909 - Cống hộp qua suối thôn Kon Pia | 9.422 | 0 |  |  | 9.422 | 9.422
7 | 8157798 - Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Te Néa thôn Văn Sang | 4.009 | 0 |  |  | 4.009 | 4.009
III | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 7.3747 | 0 | 0 | 0 | 7.3747 | 7.3747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8006192 - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông | 2.7499 | 0 |  |  | 2.7499 | 2.7499
2 | 8006198 - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Mô Pả, xã Đăk Hà | 1.8683 | 0 |  |  | 1.8683 | 1.8683
3 | 8006199 - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà | 2.7565 | 0 |  |  | 2.7565 | 2.7565
IV | Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 92.2831 | 0 | 0 | 0 | 92.2831 | 92.2831 | 0 | 12.96 | 14.0437 | 0 | 0 | 0 |  | 12.96 | 12.96 | 0 | 14.0437
| 7993434 - Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | 92.2831 | 0 |  |  | 92.2831 | 92.2831 |  | 12.96 | [5 empty] | 12.96 | 12.96

## sắp xếp (hidden)
KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
Chi tiết theo từng đơn vị chủ đầu tư
(Kèm theo Công văn số /STC-THQH ngày /11/2025 của Sở Tài chính)
1.4635
TT | Đầu mối giao kế hoạch/Tên nhiệm vụ, dự án | Kế hoạch vốn năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao | Kế hoạch vốn năm 2025 do HĐND tỉnh giao | [6 empty] | Giải ngân đến 19/11/2025 | [9 empty] | Giải ngân đến ngày 30/11/2025 | [9 empty] | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân | Trong đó | [7 empty] | Tổng giá trị giải ngân | Tỷ lệ giải ngân | Trong đó
|  |  |  | Vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án |  |  | Vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án |  |  |  |  | Vốn đầu tư công bố trí cho các dự án đầu tư công |  |  |  | Vốn đầu tư công bố trí thực hiện các Chương trình MTQG | [5 empty] | Vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án |  |  |  | Vốn bố trí thực hiện các CTMTQG
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Giá trị |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Giá trị |  | Tỷ lệ giải ngân |  |  | Tổng số | Giá trị |  | Tỷ lệ giải ngân | Tổng số | Giá trị |  | Tỷ lệ giải ngân
[5 empty] | NSĐP | NSTW |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP | NSTW |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  |  | NSĐP | NSTW |  |  | NSĐP | NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10=12+16 | 11=10/3 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=12/4 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19=16/7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 36
| TOÀN TỈNH | 8183669.0208 | 8525074.3095 | 6591847.8764 |  |  | 1947703.2547 | [12 empty] | 11: 5146001.4635; 13: 62.88%; 14: 4038477.6215; NSTW 17: 61.26%; NSTW 18: 1107523.8421; NSTW 21: 56.86%
1 | Văn phòng Tỉnh ủy |  | 8400 | 8400 | 8400 |  | 0 |  |  | 8400 | 100% | 8400 | 8400 |  | 100% | 0 |  |  |  | 11: 8400; 13: 100%; 14: 8400; NSĐP 15: 8400; NSTW 17: 100%; NSTW 18: 0
2 | Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi |  | 3437 | 3437 | 3437 |  | 0 |  |  | 3437 | 100% | 3437 | 3437 |  | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! | 3437 | 100% | 3437 | 3437 |  | 100% | 0 |  |  | 0%
3 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi |  | 2889.704 | 2889.704 | 2889.704 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 2889.704; 13: 100%; 14: 2889.704; NSĐP 15: 2889.704; NSTW 17: 100%; NSTW 18: 0
4 | Xã Vạn Tường |  | 7011.72 | 2619.72 | 2619.72 | 0 | 4392 | 0 | 4392 | 7518.788 | 107.2% | 2619.72 | 2619.72 |  | 100% | 4899.068 | 1676.914 | 3222.154 | 111.5% | 7011.72 | 100% | 2619.72 | 2619.72 |  | 100% | 4392 |  | 4392 | 100%
5 | Phường Cẩm Thành |  | 1589.612 | 1589.612 | 1589.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.61 | 100% | 1589.61 | 1589.61 |  | 100% | 0 |  |  |  | 11: 1589.612; 13: 100%; 14: 1589.612; NSĐP 15: 1589.612; NSTW 17: 100%; NSTW 18: 0
6 | Phường Nghĩa Lộ |  | 1947.122 | 1947.122 | 1947.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.122 | 82.02% | 1597.122 | 1597.122 |  | 82.02% | 0 |  |  |  | 11: 1947.122; 13: 100%; 14: 1947.122; NSĐP 15: 1947.122; NSTW 17: 100%; NSTW 18: 0
7 | Xã Nghĩa Hành |  | 11488 | 2000 | 2000 | 0 | 9488 | 7646 | 1842 | 20349.37 | 177.1% | 10614.29 | 10614.29 |  | 530.7% | 9735.08 | 7940.09 | 1794.99 | 102.6% | 11488 | 100% | 2000 | 2000 |  | 100% | 9488 | 7646 | 1842 | 100%
8 | Phường Đăk BLa |  | 2890 | 2890 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.7766 | 99.99% | 2889.7766 | 2889.7766 |  | 99.99% | 0 |  |  | 0% | 11: 2890; 13: 100%; 14: 2890; NSĐP 15: 2890; NSTW 17: 100%; NSTW 18: 0
9 | Sở Dân tộc và Tôn giáo |  | 663 | 0 |  |  | 663 | 0 | 663 | 663 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 663 |  | 663 | 100% | 663 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 663 |  | 663 | 100%
10 | Xã Bình Minh |  | 1135 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 1135 | 1135 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! | 1135 |  | 1135 | 100% | 11: 1135; 13: 100%; 14: 0; NSTW 18: 1135; NSTW 20: 1135; NSTW 21: 100%
11 | Xã Nguyễn Nghiêm |  | 5935 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 4800 | 1135 | 10385.804 | 175% | 4013.224 | 4013.224 |  | #DIV/0! | 6372.58 | 5249.619 | 1122.961 | 107.4% | 5935 | 100% | 0 | 0 |  |  | 5935 | 4800 | 1135 | 100%
12 | Xã Sơn Tây Thượng |  | 9114.9 | 0 | 0 | 0 | 9114.9 | 1608.4 | 7506.5 | 16008 | 175.6% | 0 |  |  |  | 16008 | 2492 | 13516 | 175.6% | 9114.9 | 100% | 0 |  |  |  | 9114.9 | 1608.4 | 7506.5 | 100%
13 | Phường Sa Huỳnh |  | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 1045 | 1275 | 3336.65 | 143.8% | 1018.2 | 1018.2 |  | #DIV/0! | 2318.45 | 1045.47 | 1272.98 | 99.93% | 2318 | 99.91% | 0 |  |  |  | 2318 | 1045 | 1273 | 99.91%
14 | Xã Sơn Linh |  | 14016.539 | 23.072 | 23.072 | 0 | 13993.467 | 2310.967 | 11682.5 | 12160.362 | 86.76% | 0 |  |  | 0% | 12160.362 | 1837.329 | 10323.033 | 86.9% | 13993.476 | 99.84% | 0 |  |  | 0% | 13993.476 | 2310.967 | 11682.509 | 100%
15 | Xã Phước Giang |  | 8769.724 | 1859.724 | 1859.724 | 0 | 6910 | 4500 | 2410 | 6894.3 | 78.61% | 0 |  |  | 0% | 6894.3 | 4500 | 2394.3 | 99.77% | 8754.024 | 99.82% | 1859.724 | 1859.724 |  | 100% | 6894.3 | 4500 | 2394.3 | 99.77%
16 | Xã Thọ Phong |  | 9412 | 3470 | 3470 | 0 | 5942 | 4100 | 1842 | 9118 | 96.88% | 3270 | 3270 |  | 94.24% | 5848 | 3974 | 1874 | 98.42% | 9248 | 98.26% | 3432 | 3432 |  | 98.9% | 5816 | 3974 | 1842 | 97.88%
17 | Xã Mỏ Cày |  | 3609 | 500 | 500 | 0 | 3109 | 699 | 2410 | 7319.7 | 202.8% | 4277.6 | 4277.6 |  | 855.5% | 3042.1 | 649.6 | 2392.5 | 97.85% | 3543 | 98.17% | 500 | 500 |  | 100% | 3043 | 650 | 2393 | 97.88%
18 | Xã Sa Loong |  | 14898.497 | 361.855 | 361.855 | 0 | 14536.642 | 886.642 | 13650 | 20841.69 | 139.9% | 6592 | 6592 |  | 1822% | 14249.69 | 886.75 | 13362.94 | 98.03% | 14611.545 | 98.07% | 361.855 | 361.855 |  | 100% | 14249.69 | 886.75 | 13362.94 | 98.03%
19 | Xã Đặng Thùy Trâm |  | 2081 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 234 | 1847 | 2038.416 | 97.95% | 0 |  |  |  | 2038.416 | 216.965 | 1821.451 | 97.95% | 2038.416 | 97.95% | 0 |  |  |  | 2038.416 | 216.965 | 1821.451 | 97.95%
20 | Xã Sơn Kỳ |  | 11660.767 | 197.767 | 197.767 | 0 | 11463 | 1473.5 | 9989.5 | 10284.77 | 88.2% | 197.77 | 197.77 |  | 100% | 10087 | 989 | 9098 | 88% | 11392.192 | 97.7% | 197.767 | 197.767 |  | 100% | 11194.425 | 1473.425 | 9721 | 97.66%
21 | Xã Kon Braih |  | 29100.86 | 9207.86 | 9207.86 | 0 | 19893 | 0 | 19893 | 32239.75 | 110.8% | 9105 | 9105 |  | 98.88% | 23134.75 | 4060.89 | 19073.86 | 116.3% | 28179 | 96.83% | 9105 | 9105 |  | 98.88% | 19074 | 0 | 19074 | 95.88%
22 | Xã Nghĩa Giang |  | 11505.324 | 3623.324 | 3623.324 | 0 | 7882 | 4157 | 3725 | 11004.81 | 95.65% | 3309.21 | 3309.21 |  | 91.33% | 7695.6 | 4095.7 | 3599.9 | 97.64% | 11004.81 | 95.65% | 3309.21 | 3309.21 |  | 91.33% | 7695.6 | 4095.7 | 3599.9 | 97.64%
23 | Xã Thiện Tín |  | 8404.55 | 0 | 0 | 0 | 8404.55 | 4853.55 | 3551 | 8027 | 95.51% | 0 |  |  | #DIV/0! | 8027 | 4750 | 3277 | 95.51% | 8027 | 95.51% | 0 |  |  |  | 8027 | 4750 | 3277 | 95.51%
24 | Xã Ba Xa |  | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 92 | 918 | 961.644 | 95.21% | 0 | 0 | 0 |  | 961.644 | 70.279 | 891.365 | 95.21% | 961.644 | 95.21% | 0 | 0 | 0 |  | 961.644 | 70.279 | 891.365 | 95.21%
25 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 22185.5789 | 631.0589 | 631.0589 | 0 | 21554.52 | 2000 | 19554.52 | 9222.626 | 41.57% | 631 | 631 |  | 99.99% | 8591.626 | 1727.386 | 6864.24 | 39.86% | 21021.299 | 94.75% | 631 | 631 |  | 99.99% | 20390.299 | 2000 | 18390.299 | 94.6%
26 | Xã Đình Cương |  | 6910 | 0 | 0 | 0 | 6910 | 4500 | 2410 | 6412.7 | 92.8% | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 6412.7 | 4500 | 1912.7 | 92.8% | 6462 | 93.52% | 0 | 0 |  |  | 6462 | 4500 | 1962 | 93.52%
27 | Xã Đăk Long |  | 7292 | 200 | 200 | 0 | 7092 | 0 | 7092 | 6808.316 | 93.37% | 0 |  |  | 0% | 6808.316 |  | 6808.316 | 96% | 6808.316 | 93.37% | 0 |  |  | 0% | 6808.316 |  | 6808.316 | 96%
28 | Công an tỉnh |  | 98921.706 | 98921.706 | 98921.706 |  |  |  |  | 80476 | 81.35% | 80476 | 80476 |  | 81.35% | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 91429; 13: 92.43%; 14: 91429; NSĐP 15: 91429; NSTW 17: 92.43%; NSTW 18: 0
29 | Xã Đăk Môn |  | 8402.5 | 992 | 992 | 0 | 7410.5 | 0 | 7410.5 | 6631 | 78.92% | 0 |  |  | 0% | 6631 |  | 6631 | 89.48% | 7723.9 | 91.92% | 992 | 992 |  | 100% | 6731.9 |  | 6731.9 | 90.84%
30 | Xã Đăk Kôi |  | 15260.7588 | 2149.2588 | 2149.2588 | 0 | 13111.5 | 20 | 13091.5 | 12254.167 | 80.3% | 388.167 | 388.167 |  | 18.06% | 11866 |  | 11866 | 90.5% | 14006 | 91.78% | 947 | 947 | 0 | 44.06% | 13059 | 20 | 13039 | 99.6% | Số vốn không có khả năng giải ngân do: (1) dự án hỗ trợ nhà ở do hết đối tượng thụ hưởng và (2) dự án Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN chỉ giải ngân được 01 xã theo quy định (số vốn được bố trí trước sáp nhập là của 02 xã cũ).
31 | Xã An Phú |  | 7759.365 | 3327.365 | 3327.365 | 0 | 4432 | 1751 | 2681 | 6076 | 78.31% | 2276 | 2276 |  | 68.4% | 3800 | 1615 | 2185 | 85.74% | 6987 | 90.05% | 2555 | 2555 |  | 76.79% | 4432 | 1751 | 2681 | 100% | Vốn đầu tư công bố trí thực hiện các CTMTQG đã bao gồm vốn thực hiện đề án HTXM
32 | Xã Sơn Tịnh |  | 15700 | 5384 | 5384 | 0 | 10316 | 7199 | 3117 | 14161.0275 | 90.2% | 4146.537 | 4146.537 |  | 77.02% | 10014.4905 | 6777.432 | 3237.0585 | 97.08% | 14040.969 | 89.43% | 4146.537 | 4146.537 |  | 77.02% | 9894.432 | 6777.432 | 3117 | 95.91%
33 | Xã Đăk Ui |  | 11172.855 | 318.855 | 318.855 | 0 | 10854 | 58 | 10796 | 9960.15 | 89.15% | 285.97 | 285.97 |  | 89.69% | 9674.18 | 30.77 | 9643.41 | 89.13% | 9960.6249 | 89.15% | 285.97 | 285.97 |  | 89.69% | 9674.6549 | 30.768 | 9643.8869 | 89.13%
34 | Xã Sơn Mai |  | 37021.668 | 1000 | 1000 | 0 | 36021.668 | 32789.434 | 3232.234 | 32550.795 | 87.92% | 981.546 | 981.546 | 0 | 98.15% | 31569.249 | 28691.782 | 2877.467 | 87.64% | 32550.795 | 87.92% | 981.546 | 981.546 | 0 | 98.15% | 31569.249 | 28691.782 | 2877.467 | 87.64%
35 | Xã Đăk Pxi |  | 64870 | 50425 | 425 | 50000 | 14445 | 3388 | 11057 | 56957.471 | 87.8% | 44902.886 | 424.886 | 44478 | 89.05% | 12054.585 | 3005.146 | 9049.439 | 83.45% | 56957.471 | 87.8% | 44902.886 | 424.886 | 44478 | 89.05% | 12054.585 | 3388 | 8666.585 | 83.45%
36 | Đặc khu Lý Sơn |  | 116890 | 103400 | 23004 | 80396 | 13490 | 4490 | 9000 | 99227 | 84.89% | 90335 | 9939 | 80396 | 87.36% | 8892 | 714 | 8178 | 65.92% | 102342 | 87.55% | 92126 | 11730 | 80396 | 89.1% | 10216 | 1216 | 9000 | 75.73%
37 | Xã Bờ Y |  | 84625.355 | 72360.771 | 46360.771 | 26000 | 12264.584 | 1428.584 | 10836 | 68779.383 | 81.28% | 63764 | 41876 | 21888 | 88.12% | 5015.383 | 804.163 | 4211.22 | 40.89% | 74036.584 | 87.49% | 68397 | 46359 | 22038 | 94.52% | 5639.584 | 1428.584 | 4211 | 45.98%
38 | Xã Ngọk Bay |  | 21644 | 12790 | 12790 | 0 | 8854 | 78 | 8776 | 18051.3337 | 83.4% | 10510.5869 | 10510.5869 | 0 | 82.18% | 7540.7468 | 78 | 7462.7468 | 85.17% | 18748.0369 | 86.62% | 10510.5869 | 10510.5869 |  | 82.18% | 8237.45 | 78 | 8159.45 | 93.04%
39 | Xã Đăk Rve |  | 26284.81 | 14469.31 | 14469.31 | 0 | 11815.5 | 56 | 11759.5 | 12813.914 | 48.75% | 1665.914 | 1665.914 |  | 11.51% | 11148 |  | 11148 | 94.35% | 22477 | 85.51% | 11329 | 11329 |  | 78.3% | 11148 |  | 11148 | 94.35%
40 | Sở Y tế |  | 58302 | 38737 | 38737 | 0 | 19565 | 1431 | 18134 | 45039.81 | 77.25% | 34281 | 34281 |  | 88.5% | 10758.81 | 1431 | 9327.81 | 54.99% | 49558 | 85% | 38737 | 38737 |  | 100% | 10821 | 1431 | 9390 | 55.31%
41 | Trường Cao đẳng Kon Tum |  | 49363 | 34727 | 34727 |  | 14636 | 1271 | 13365 | 47556.425 | 96.34% | 6533.145 | 6533.145 |  | 18.81% | 41023.28 | 27685.98 | 13337.3 | 280.3% | 41725 | 84.53% | 27089 | 27089 |  | 78.01% | 14636 | 1271 | 13365 | 100%
42 | Xã Sơn Hạ |  | 14027 | 0 | 0 | 0 | 14027 | 5385.5 | 8641.5 | 11719.674 | 83.55% | 0 |  |  |  | 11719.674 | 4576.097 | 7143.577 | 83.55% | 11719.674 | 83.55% | 0 |  |  |  | 11719.674 | 4576.097 | 7143.577 | 83.55%
43 | Xã Sơn Thủy |  | 26315 | 0 | 0 | 0 | 26315 | 16363 | 9952 | 22218.427 | 84.43% | 402.9 | 402.9 |  | #DIV/0! | 21815.527 | 13153.446 | 8662.081 | 82.9% | 21815.527 | 82.9% | 0 |  |  | 0% | 21815.527 | 13153.446 | 8662.081 | 82.9%
44 | Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới (Sở Ngoại vụ) |  | 35940 | 35940 | 35940 |  | 0 |  |  | 22292 | 62.03% | 22292 | 22292 |  | 62.03% | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 29576; 13: 82.29%; 14: 29576; NSĐP 15: 29576; NSTW 17: 82.29%; NSTW 18: 0
45 | Xã Mô Rai |  | 19641.015 | 16519.215 | 16519.215 | 0 | 3121.8 | 0 | 3121.8 | 6057.829 | 30.84% | 3009 | 3009 |  | 18.22% | 3048.829 |  | 3048.829 | 97.66% | 15916.82 | 81.04% | 12868 | 12868 |  | 77.9% | 3048.82 |  | 3048.82 | 97.66%
46 | Xã Ngọk Tụ |  | 12388.014 | 1280 | 1280 | 0 | 11108.014 | 1875.024 | 9232.99 | 8791.233 | 70.97% | 1244.333 | 1244.333 |  | 97.21% | 7546.9 | 1570.2 | 5976.7 | 67.94% | 10032.2868 | 80.98% | 1244.333 | 1244.333 |  | 97.21% | 8787.9538 | 1570 | 7217.9538 | 79.11%
47 | Xã Ngọk Réo |  | 8547.655 | 2028.655 | 2028.655 | 0 | 6519 | 32 | 6487 | 4903 | 57.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4903 | 0 | 4903 | 75.21% | 6904 | 80.77% | 2001 | 2001 | 0 | 98.64% | 4903 | 0 | 4903 | 75.21%
48 | Xã Vệ Giang |  | 9618.729 | 2314.729 | 2314.729 | 0 | 7304 | 4188 | 3116 | 7127.9986 | 74.11% | 2314.7286 | 2314.7286 |  | 100% | 4813.27 | 2588.16 | 2225.11 | 65.9% | 7767.8186 | 80.76% | 2314.7286 | 2314.7286 |  | 100% | 5453.09 | 2921.55 | 2531.54 | 74.66%
49 | Xã Ba Gia |  | 9851.4 | 2035.4 | 2035.4 | 0 | 7816 | 5406 | 2410 | 7760.7 | 78.78% | 1556.4 | 1556.4 |  | 76.47% | 6204.3 | 4001.1 | 2203.2 | 79.38% | 7948.7 | 80.69% | 1744.4 | 1744.4 |  | 85.7% | 6204.3 | 4001.1 | 2203.2 | 79.38%
50 | Xã Long Phụng |  | 12183 | 3960 | 3960 | 0 | 8223 | 3831 | 4392 | 15176.6 | 124.6% | 9333.3 | 9333.3 |  | 235.7% | 5843.3 | 2331.5 | 3511.8 | 71.06% | 9804 | 80.47% | 3960 | 3960 |  | 100% | 5844 | 2332 | 3512 | 71.07%
51 | Xã Đăk PLô |  | 16739 | 1925 | 1925 | 0 | 14814 | 0 | 14814 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 13343 | 79.71% | 1925 | 1925 |  | 100% | 11418 |  | 11418 | 77.08%
52 | Xã Sơn Hà |  | 10753.861 | 452.888 | 452.888 | 0 | 10300.973 | 2571.896 | 7729.077 | 8961.385 | 83.33% | 859.2 | 859.2 |  | 189.7% | 8102.185 | 1916.458 | 6185.727 | 78.65% | 8555.073 | 79.55% | 452.888 | 452.888 |  | 100% | 8102.185 | 1916.458 | 6185.727 | 78.65%
53 | Xã Kon Plông |  | 14376.32 | 1480.32 | 1480.32 | 0 | 12896 | 383 | 12513 | 11410.364 | 79.37% | 157.554 | 157.554 |  | 10.64% | 11252.81 | 357.405 | 10895.405 | 87.26% | 11410.8 | 79.37% | 158 | 158 |  | 10.67% | 11252.8 | 357.4 | 10895.4 | 87.26%
54 | Xã Ba Tơ |  | 10201.843 | 88.843 | 88.843 | 0 | 10113 | 6453 | 3660 | 5823.37 | 57.08% | 0 |  |  | 0% | 5823.37 | 3659.14 | 2164.23 | 57.58% | 8088.843 | 79.29% | 88.843 | 88.843 |  | 100% | 8000 | 5000 | 3000 | 79.11%
55 | Phường Đăk Cấm |  | 84168.4 | 82922.4 | 82922.4 | 0 | 1246 | 15 | 1231 | 66421.355 | 78.91% | 65224.555 | 65224.555 |  | 78.66% | 1196.8 | 0 | 1196.8 | 96.05% | 66421.355 | 78.91% | 65224.555 | 65224.555 | 0 | 78.66% | 1196.8 | 0 | 1196.8 | 96.05%
56 | Xã Sa Thầy |  | 68887.1493 | 37510.1493 | 27949.1493 | 9561 | 31377 | 200 | 31177 | 63951.3 | 92.83% | 40009 | 30652 | 9357 | 106.7% | 23942.3 |  | 23942.3 | 76.31% | 53809.386 | 78.11% | 29867.086 | 20510.086 | 9357 | 79.62% | 23942.3 |  | 23942.3 | 76.31%
57 | Xã Cà Đam |  | 2002.67 | 0 | 0 | 0 | 2002.67 | 1002.67 | 1000 | 1557.52 | 77.77% | 0 |  |  | #DIV/0! | 1557.52 | 557.52 | 1000 | 77.77% | 1558 | 77.8% | 0 |  |  |  | 1558 | 558 | 1000 | 77.8%
58 | BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi |  | 53805 | 53805 | 53805 |  | 0 |  |  | 11509 | 21.39% | 11509 | 11509 |  | 21.39% | 0 |  |  |  | 11: 41814; 13: 77.71%; 14: 41814; NSĐP 15: 41814; NSTW 17: 77.71%; NSTW 18: 0
59 | Xã Sa Bình |  | 13537.6 | 7860 | 7860 | 0 | 5677.6 | 0 | 5677.6 | 10430.581 | 77.05% | 7440.754 | 7440.754 |  | 94.67% | 2989.827 |  | 2989.827 | 52.66% | 10430.0824 | 77.05% | 7440.754 | 7440.754 |  | 94.67% | 2989.3284 |  | 2989.3284 | 52.65%
60 | Xã Tư Nghĩa |  | 13625 | 1096 | 1096 | 0 | 12529 | 8438 | 4091 | 7404 | 54.34% | 1096 | 1096 | 0 | 100% | 6308 | 4064 | 2244 | 50.35% | 10446 | 76.67% | 1096 | 1096 |  | 100% | 9350 | 8150 | 1200 | 74.63%
61 | Xã Tây Trà |  | 11049.729 | 0 | 0 | 0 | 11049.729 | 2148.729 | 8901 | 8424.8 | 76.24% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8424.8 | 704.4 | 7720.4 | 76.24% | 8424.8 | 76.24% | 0 |  |  |  | 8424.8 | 704.4 | 7720.4 | 76.24%
62 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh |  | 120078 | 120078 | 120078 |  | 0 |  |  | 62266.86 | 51.86% | 62266.86 | 62266.86 |  | 51.86% | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 91399; 13: 76.12%; 14: 91399; NSĐP 15: 91399; NSTW 17: 76.12%; NSTW 18: 0
63 | Xã Đông Sơn |  | 10830 | 2652 | 2652 | 0 | 8178 | 3813 | 4365 | 5979.2 | 55.21% | 2576.7 | 2576.7 | 0 | 97.16% | 3402.5 | 293 | 3109.5 | 41.61% | 8218.7 | 75.89% | 2576.7 | 2576.7 |  | 97.16% | 5642 | 1293 | 4349 | 68.99%
64 | Xã Sơn Tây |  | 10618.3 | 0 | 0 | 0 | 10618.3 | 2055.3 | 8563 | 8461 | 79.68% | 0 |  |  |  | 8461 | 2534 | 5927 | 79.68% | 7982.3 | 75.17% | 0 |  |  |  | 7982.3 | 2055.3 | 5927 | 75.17%
65 | Xã Tịnh Khê |  | 7933.717 | 5477.717 | 5477.717 | 0 | 2456 | 319 | 2137 | 7047.239 | 88.83% | 3485 | 3485 |  | 63.62% | 3562.239 | 1519.327 | 2042.912 | 145% | 5941 | 74.88% | 3485 | 3485 |  | 63.62% | 2456 | 319 | 2137 | 100% | xã Tịnh Khê đã làm văn bản đề xuất dừng thực hiện 02 công trình tổng vốn 2ty8
66 | Xã Trà Giang |  | 13502 | 972 | 972 | 0 | 12530 | 8926 | 3604 | 10086.34 | 74.7% | 910.14 | 910.14 |  | 93.64% | 9176.2 | 6517.54 | 2658.66 | 73.23% | 10086.34 | 74.7% | 910.14 | 910.14 |  | 93.64% | 9176.2 | 6517.54 | 2658.66 | 73.23%
67 | Xã Ia Tơi |  | 124840.19 | 50417.19 | 421.19 | 49996 | 74423 | 12567 | 61856 | 86262.93 | 69.1% | 49027.23 | 540.23 | 48487 | 97.24% | 37235.7 | 2242.7 | 34993 | 50.03% | 93251 | 74.7% | 50402 | 406 | 49996 | 99.97% | 42849 | 2282 | 40567 | 57.57% | Đối với kế hoạch vốn năm 2025 (không bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 sang) UBND xã Ia Tơi đã đề xuất hoàn trả ngân sách tỉnh vốn thực hiện các CTMTQG 4.396 triệu đồng tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 28/11/2025
68 | Xã Ba Động |  | 17051.7 | 0 | 0 | 0 | 17051.7 | 13289.7 | 3762 | 8781 | 51.5% | 0 |  |  |  | 8781 | 7159 | 1622 | 51.5% | 12734 | 74.68% | 0 |  |  |  | 12734 | 10076 | 2658 | 74.68%
69 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 207494 | 167818 | 129000 | 38818 | 39676 | 6051 | 33625 | 128350.33 | 61.86% | 116179.13 | 77361.13 | 38818 | 69.23% | 12171.2 | 648.6 | 11522.6 | 30.68% | 153168.6 | 73.82% | 130997 | 92179 | 38818 | 78.06% | 22171.6 | 648.6 | 21523 | 55.88%
70 | Phường Trương Quang Trọng |  | 5211.789 | 2704.789 | 2704.789 | 0 | 2507 | 514 | 1993 | 3833 | 73.54% | 1929 | 1929 |  | 71.32% | 1904 | 263 | 1641 | 75.95% | 3833 | 73.54% | 1929 | 1929 |  | 71.32% | 1904 | 263 | 1641 | 75.95% | Một số dự án hết nhiệm vụ chi do quyết toán giảm giá trị. Vốn NTM đã bao gồm HTXM
71 | Xã Minh Long |  | 24381.754 | 0 | 0 | 0 | 24381.754 | 20241.988 | 4139.766 | 15013.923 | 61.58% | 0 |  |  |  | 15013.923 | 11551.904 | 3462.019 | 61.58% | 17689.766 | 72.55% | 0 |  |  |  | 17689.766 | 13550 | 4139.766 | 72.55%
72 | Xã Dục Nông |  | 14620 | 4681 | 4681 | 0 | 9939 | 0 | 9939 | 9833.75 | 67.26% | 3850 | 3850 |  | 82.25% | 5983.75 | 787.55 | 5196.2 | 60.2% | 10514 | 71.92% | 4681 | 4681 |  | 100% | 5833 |  | 5833 | 58.69%
73 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT |  | 27426 | 27426 |  | 27426 | 0 | 0 | 0 | 19554.193 | 71.3% | 19554.193 | 0 | 19554.193 | 71.3% | 0 | 0 | 0 |  | 19554.193 | 71.3% | 19554.193 | 0 | 19554.193 | 71.3% | 0 | 0 | 0
74 | Xã Mộ Đức |  | 7525.7 | 2223.7 | 2223.7 | 0 | 5302 | 3600 | 1702 | 6074 | 80.71% | 2946 | 2946 |  | 132.5% | 3128 | 2565 | 563 | 59% | 5351.7 | 71.11% | 2223.7 | 2223.7 |  | 100% | 3128 | 2565 | 563 | 59%
75 | Xã Tu Mơ Rông |  | 104285.0281 | 73407.9681 | 8407.9681 | 65000 | 30877.06 | 0 | 30877.06 | 70699 | 67.79% | 52921 | 2956 | 49965 | 72.09% | 17778 |  | 17778 | 57.58% | 73899 | 70.86% | 54821 | 4856 | 49965 | 74.68% | 19078 |  | 19078 | 61.79%
76 | Xã Thanh Bồng |  | 12775.623 | 0 | 0 | 0 | 12775.623 | 2095.623 | 10680 | 8983.39 | 70.32% | 0 |  |  | #DIV/0! | 8983.39 | 1429.63 | 7553.76 | 70.32% | 8983.39 | 70.32% | 0 |  |  |  | 8983.39 | 1429.63 | 7553.76 | 70.32%
77 | Xã Ba Vinh |  | 11472.753 | 29.864 | 29.864 | 0 | 11442.889 | 9589.889 | 1853 | 5818.864 | 50.72% | 29.864 | 29.864 | 0 | 100% | 5789 | 5789 |  | 50.59% | 8029.864 | 69.99% | 29.864 | 29.864 |  | 100% | 8000 | 8000 |  | 69.91%
78 | Xã Trà Bồng |  | 10816.721 | 505.188 | 505.188 | 0 | 10311.533 | 6391.533 | 3920 | 6904.19 | 63.83% | 505.19 | 505.19 |  | 100% | 6399 | 2599 | 3800 | 62.06% | 7424.19 | 68.64% | 505.19 | 505.19 |  | 100% | 6919 | 2999 | 3920 | 67.1%
79 | BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh |  | 1606573.066 | 1479857.966 | 1458970.966 | 20887 | 126715.1 | 67845.1 | 58870 | 950878.69 | 59.19% | 888493.693 | 872336.28 | 16157.413 | 60.04% | 62384.997 | 38413.493 | 23971.504 | 49.23% | 1087487.877 | 67.69% | 1009160.877 | 992503.467 | 16657.41 | 68.19% | 78327 | 40589 | 37738 | 61.81%
80 | Phường Kon Tum |  | 82872.324 | 82872.324 | 57325 | 25547.324 | 0 | 0 | 0 | 52292 | 63.1% | 52292 | 35434 | 16858 | 63.1% | 0 |  |  | #DIV/0! | 55993 | 67.57% | 55993 | 35890 | 20103 | 67.57% | 0 |  |  |  | Một số dự án hết nhiệm vụ chi do quyết toán giảm giá trị. - Phần KHV Nguồn thu tiền SDĐ năm 2025 được HĐND tỉnh giao là 18 tỷ nhưng chưa được nhập tabmis do đó không có cơ sở giải ngâ
81 | BQLDA ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh |  | 693172 | 693172 | 322183 | 370989 | 0 |  |  | 427430.9711 | 61.66% | 427430.9711 | 236157.7978 | 191273.1733 | 61.66% | 0 |  |  |  | 464409 | 67% | 464409 | 258208 | 206201 | 67% | 0 |  |  |  | Trong đó: số dự kiến làm thủ tục giải ngân trong tháng 01/2026 là 115,7 tỷ đ
82 | Xã Ngọc Linh |  | 27679.5 | 2000 | 2000 | 0 | 25679.5 | 0 | 25679.5 | 17019 | 61.49% | 1988 | 1988 |  | 99.4% | 15031 |  | 15031 | 58.53% | 18405 | 66.49% | 2000 | 2000 |  | 100% | 16405 |  | 16405 | 63.88%
83 | Xã Ba Vì |  | 19968.268 | 85.268 | 85.268 | 0 | 19883 | 18079 | 1804 | 12595.127 | 63.08% | 0 |  |  | 0% | 12595.127 | 10238 | 2357.127 | 63.35% | 13127.268 | 65.74% | 85.268 | 85.268 |  |  | 13042 | 11238 | 1804 | 65.59%
84 | Xã Đăk Hà |  | 82219.504 | 39577.504 | 39577.504 | 0 | 42642 | 7877 | 34765 | 52991 | 64.45% | 29081 | 29081 |  | 73.48% | 23910 |  | 23910 | 56.07% | 53999 | 65.68% | 30089 | 30089 |  | 76.03% | 23910 |  | 23910 | 56.07%
85 | Xã Sơn Tây Hạ |  | 12400.8 | 0 | 0 | 0 | 12400.8 | 1089.1 | 11311.7 | 8130 | 65.56% | 0 |  |  |  | 8130 | 278 | 7852 | 65.56% | 8130 | 65.56% | 0 |  |  |  | 8130 | 278 | 7852 | 65.56%
86 | Xã Măng Đen |  | 179483 | 138940 | 90440 | 48500 | 40543 | 6490 | 34053 | 86887 | 48.41% | 69634 | 42775 | 26859 | 50.12% | 17253 | 222 | 17031 | 42.55% | 117204.952 | 65.3% | 99952 | 60750 | 39202 | 71.94% | 17252.952 | 222 | 17030.952 | 42.55%
87 | Xã Đăk Pék |  | 125474.731 | 122376 | 72376 | 50000 | 3098.731 | 0 | 3098.731 | 80080.65 | 63.82% | 77444.15 | 31096.65 | 46347.5 | 63.28% | 2636.5 |  | 2636.5 | 85.08% | 80080.5 | 63.82% | 77443.5 | 31096 | 46347.5 | 63.28% | 2637 |  | 2637 | 85.1%
88 | Xã Rờ Kơi |  | 2917.8 | 940 | 940 | 0 | 1977.8 | 0 | 1977.8 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 1839.15 | 63.03% | 908 | 908 |  | 96.6% | 931.15 |  | 931.15 | 47.08%
89 | Xã Xốp |  | 17839.269 | 270 | 270 | 0 | 17569.269 | 0 | 17569.269 | 75384.5 | 422.6% | 270 | 270 |  | 100% | 75114.5 | 0 | 75114.5 | 427.5% | 11118.1 | 62.32% | 270 | 270 |  | 100% | 10848.1 | 0 | 10848.1 | 61.74%
90 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh |  | 11221 | 11221 | 0 | 11221 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 6949; 13: 61.93%; 14: 6949; NSTW 16: 6949; NSTW 17: 61.93%; NSTW 18: 0
91 | Xã Lân Phong |  | 7892 | 2600 | 2600 | 0 | 5292 | 2742 | 2550 | 4767.7 | 60.41% | 2218 | 2218 |  | 85.31% | 2549.7 |  | 2549.7 | 48.18% | 4768 | 60.42% | 2218 | 2218 |  | 85.31% | 2550 |  | 2550 | 48.19%
92 | Xã Đông Trà Bồng |  | 14894.245 | 911.665 | 911.665 | 0 | 13982.58 | 11560.58 | 2422 | 9461.899 | 63.53% | 1397.183 | 1397.183 |  | 153.3% | 8064.716 | 5854.769 | 2209.947 | 57.68% | 8976.381 | 60.27% | 911.665 | 911.665 |  | 100% | 8064.716 | 5854.769 | 2209.947 | 57.68%
93 | BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh |  | 1523078.945 | 1217901.4 | 584594 | 633307.4 | 305177.545 | 195847.336 | 109330.209 | 739860.503 | 48.58% | 631572 | 268007 | 363565 | 51.86% | 108288.503 | 35651.098 | 72637.405 | 35.48% | 850858.158 | 55.86% | 730953 | 339309 | 391644 | 60.02% | 119905.158 | 37559.069 | 82346.089 | 39.29% | Trong đó, có 135 tỷ đồng làm thủ tục giải ngân trong tháng 01/2026
94 | Xã Trường Giang |  | 12402 | 8608 | 8608 | 0 | 3794 | 1384 | 2410 | 7641 | 61.61% | 3130 | 3130 |  | 36.36% | 4511 | 1385 | 3126 | 118.9% | 6924 | 55.83% | 3130 | 3130 |  | 36.36% | 3794 | 1384 | 2410 | 100%
95 | Xã Khánh Cường |  | 5826 | 0 | 0 | 0 | 5826 | 4551 | 1275 | 3234.32 | 55.52% | 0 |  |  | #DIV/0! | 3234.32 | 1959.32 | 1275 | 55.52% | 3234.32 | 55.52% | 0 |  |  |  | 3234.32 | 1959.32 | 1275 | 55.52%
96 | Sở Khoa học và Công nghệ |  | 31261 | 25900 | 25900 |  | 5361 | 487 | 4874 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 17280 | 55.28% | 17280 | 17280 |  | 66.72% | 0 |  |  | 0% | Vốn CTMTQG dân tộc thiểu số không giải ngân do chưa phê duyệt dự án
97 | Xã Đăk Tô |  | 132972.99 | 113512.187 | 34310.187 | 79202 | 19460.803 | 2586.683 | 16874.12 | 50158.58 | 37.72% | 35919.61 | 20975.61 | 14944 | 31.64% | 14238.97 | 1874.14 | 12364.83 | 73.17% | 72418.23 | 54.46% | 56680.27 | 24342.27 | 32338 | 49.93% | 15737.96 | 1874 | 13863.96 | 80.87%
98 | Xã Măng Bút |  | 40821.599 | 1348.599 | 1348.599 | 0 | 39473 | 5552 | 33921 | 39262.5945 | 96.18% | 886.59 | 886.59 |  | 65.74% | 38376.0045 | 555.738 | 37820.2665 | 97.22% | 21471.69 | 52.6% | 887 | 887 |  | 65.77% | 20584.69 | 491.38 | 20093.31 | 52.15%
99 | Xã Ba Tô |  | 10159 | 0 | 0 | 0 | 10159 | 1246 | 8913 | 5173 | 50.92% | 0 |  |  | #DIV/0! | 5173 | 773 | 4400 | 50.92% | 5173 | 50.92% | 0 |  |  |  | 5173 | 773 | 4400 | 50.92%
100 | Xã Ya Ly |  | 4725.8 | 1725 | 1725 | 0 | 3000.8 | 0 | 3000.8 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 2382.12 | 50.41% | 1616 | 1616 |  | 93.68% | 766.12 |  | 766.12 | 25.53%
101 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh |  | 153887 | 153887 | 153887 |  | 0 |  |  | 66151 | 42.99% | 66151 | 66151 |  | 42.99% | 0 |  |  | #DIV/0! | 76011 | 49.39% | 76011 | 76011 |  | 49.39% | 0 |  |  |  | Số vốn còn lại không giải ngân là 2,710 tỷ đồng của các dự án từ cấp huyện chuyển về hết nhiệm vụ chi.
102 | Xã Ia Chim |  | 10395.77 | 7720.77 | 7720.77 | 0 | 2675 | 0 | 2675 | 5087.2083 | 48.94% | 2696.369 | 2696.369 |  | 34.92% | 2390.8393 |  | 2390.8393 | 89.38% | 5086.8393 | 48.93% | 2696 | 2696 |  | 34.92% | 2390.8393 |  | 2390.8393 | 89.38%
103 | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 103235 | 68428 | 31414 | 37014 | 34807 | 8457 | 26350 | 39879.448 | 38.63% | 38268.448 | 18217.448 | 20051 | 55.93% | 1611 | 1611 | 0 | 4.628% | 47270 | 45.79% | 45659 | 22095 | 23564 | 66.73% | 1611 | 1611 |  | 4.628% | Các dự án /nhiệm vụ liên quan đến đất đai chuyển về từ cấp huyện trước sắp xếp không giải ngân 2.437 triệu đồng (đã có báo cáo) và Dự án dược liệu quý thuộc chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa triển khai thực hiện , không có nhu cầu giải ngân 28.799 triệu đồng.
104 | Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh |  | 8298.022 | 8298.022 | 8298.022 |  | 0 |  |  | 3537.642 | 42.63% | 3537.642 | 3537.642 |  | 42.63% | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 3537.642; 13: 42.63%; 14: 3537.642; NSĐP 15: 3537.642; NSTW 17: 42.63%; NSTW 18: 0
105 | Xã Đăk Rơ Wa |  | 213807.3307 | 200696.3307 | 200696.3307 | 0 | 13111 | 356 | 12755 | 29335 | 13.72% | 18377 | 18377 |  | 9.157% | 10958 | 177 | 10781 | 83.58% | 89519 | 41.87% | 77826 | 77826 |  | 38.78% | 11693 | 247.35 | 11445.65 | 89.18%
106 | Xã Bình Chương |  | 6095 | 0 | 0 | 0 | 6095 | 4960 | 1135 | 198.459 | 3.256% | 0 |  |  |  | 198.459 |  | 198.459 | 3.256% | 2314 | 37.97% | 0 |  |  |  | 2314 | 2314 | 0 | 37.97%
107 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | 44004 | 35085 | 35085 |  | 8919 | 2119 | 6800 | 16690.29 | 37.93% | 14496 | 14496 |  | 41.32% | 2194.29 |  | 2194.29 | 24.6% | 16690.29 | 37.93% | 14496 | 14496 |  | 41.32% | 2194.29 |  | 2194.29 | 24.6%
108 | Xã Măng Ri |  | 58543.479 | 985.839 | 985.839 | 0 | 57557.64 | 0 | 57557.64 | 27117.67 | 46.32% | 2147 | 2147 |  | 217.8% | 24970.67 |  | 24970.67 | 43.38% | 22096.0387 | 37.74% | 978 | 978 |  | 99.2% | 21118.0387 |  | 21118.0387 | 36.69%
109 | Xã Đăk Mar |  | 7064.685 | 1213.685 | 1213.685 | 0 | 5851 | 1800 | 4051 | 4968 | 70.32% | 1550 | 1550 |  | 127.7% | 3418 |  | 3418 | 58.42% | 2516.685 | 35.62% | 1213.685 | 1213.685 |  | 100% | 1303 |  | 1303 | 22.27%
110 | Xã Bình Sơn |  | 26202.123 | 804.123 | 804.123 | 0 | 25398 | 21854 | 3544 | 6492.1 | 24.78% | 804.1 | 804.1 |  | 100% | 5688 | 3305 | 2383 | 22.4% | 9142.1 | 34.89% | 804.1 | 804.1 |  | 100% | 8338 | 5955 | 2383 | 32.83%
111 | Xã Ba Dinh |  | 3363 | 0 | 0 | 0 | 3363 | 954 | 2409 | 1130.885 | 33.63% | 0 |  |  | #DIV/0! | 1130.885 | 218.545 | 912.34 | 33.63% | 1130.885 | 33.63% | 0 |  |  |  | 1130.885 | 218.545 | 912.34 | 33.63%
113 | Xã Ia Đal |  | 8218.094 | 0 | 0 | 0 | 8218.094 | 1072.094 | 7146 | 2525 | 30.72% | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 2524 | 516 | 2008 | 30.71% | 2409.708 | 29.32% | 0 | 0 |  |  | 2409.708 | 516.094 | 1893.614 | 29.32%
114 | Xã Kon Đào |  | 50771.678 | 33520.008 | 33520.008 | 0 | 17251.67 | 3582.78 | 13668.89 | 15373.811 | 30.28% | 3311.224 | 3311.224 |  | 9.878% | 12062.587 | 1887.313 | 10175.274 | 69.92% | 14472.33 | 28.5% | 2496 | 2496 |  | 7.446% | 11976.33 | 1812.726 | 10163.604 | 69.42%
115 | Xã Đăk Sao |  | 14717.924 | 756.134 | 756.134 | 0 | 13961.79 | 0 | 13961.79 | 742 | 5.041% | 742 | 742 |  | 98.13% | 0 |  |  | 0% | 3593 | 24.41% | 742 | 742 |  | 98.13% | 2851 |  | 2851 | 20.42%
116 | Sở Nội vụ |  | 1274 | 0 |  |  | 1274 | 166 | 1108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 160 | 12.56% | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 40 | 120 | 12.56%
117 | Xã Tây Trà Bồng |  | 7572 | 0 | 0 | 0 | 7572 | 1191 | 6381 | 4011 | 52.97% | 375 | 375 | 0 | #DIV/0! | 3636 | 176 | 3460 | 48.02% | 11: 375.83; 13: 4.963%; 14: 0; NSTW 18: 375.83; NSĐP 19: 375.83; NSTW 21: 4.963%
118 | Phường Trà Câu |  | 1277 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 142 | 1135 | 314.236 | 24.61% | 314.236 | 314.236 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 11: 0; 13: 0%; 14: 0; NSTW 18: 0; NSTW 21: 0%
119 | Liên Hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh |  | 3575 | 0 |  |  | 3575 | 325 | 3250 | [10 empty] | NSTW 36: Vốn CTMTQG dân tộc thiểu số không giải ngân do chưa phê duyệt dự án
120 | Phường Đức Phổ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220.634 | #DIV/0! | 17220.634 | 17220.634 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 11: 0; 14: 0; NSTW 18: 0
#DIV/0!