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Báo cáo
Tiến độ thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.
 Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông;
Để phục vụ báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND xã tháng 8 năm 2026. Công an xã Tu Mơ Rông Báo cáo Tiến độ thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn xã Tu Mơ Rông. Tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
1. Công tác tham mưu:
Công an xã đã tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành Kế hoạch số 221/UBND về việc mở chiến dich 60 ngày đêm tuyên truyền vận động thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử gắn liền với giiar quyết làm sạch dữ liệu cư trú.
2. Công tác tuyên truyền, thực hiện.
Trong tháng Công an xã căn cứ Kế hoạch UBND xã, Kế hoạch Công an tỉnh thành lập 05 tổ Công tác của Công an xã, phối hợp với các cơ quan liên quan đến tận thôn để thực hiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên toàn bộ 09 thôn, đồng thời tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VneID.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NHẬN, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN 
- Tính đến ngày 16/8 năm 2026:
+ Tổng số tài khoản định danh mức 2 toàn xã từ 06 tuổi trở lên là: 3783/5628 tài khoản (chiếm 67.2%) trong đó: Công dân trên 14 tuổi trở lên: 2881 tài khoản; trẻ em 6- dưới 14 tuổi: 902 tài khoản.
+ Tổng số tài khoản định danh mức 2 từ 6 tuổi trở lên cần phải thực hiện thu nhận toàn xã: 1845/5628 tài khoản (chiếm 32.8%)
* Hiện tại máy thu nhận tài khoản định danh mức 2 đang tăng cường cho 02 xã Đăk Tờ Kan, Măng Ri theo Kế hoạch của Công an tỉnh đến ngày 31/8/2026 nên chỉ tiêu này tạm thời chưa tăng lên được.
+ Tổng số tài khoản mức 2 đã kích hoạt được trên địa bàn xã tính đến ngày 16/8/2026 là:  3259/3783 (đạt 86%) cụ thể: Kích hoạt Mức 2 trên 14 tuổi trở lên: 2780/2881 (96.5%); Mức 2 trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi: 479/902, đạt 53.2% (tăng 48% so với trước chiến dịch)
- Tổng số công dân đã tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế: 1118/3783, chiếm 25% ( tăng 15% so với trước chiến dịch)
- Tổng số tài khoản ASXH đã tích hợp: 272/2881 (đạt 9%) không tăng so với kỳ trước.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: Lực lượng Công an xã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng thôn hỗ trợ cài đặt, tuyên truyền trực tiếp cho bà con nhân dân trên địa bàn xã; Đa số nhân dân đồng thuận, nhiệt tình phối hợp sau khi hiểu rõ các tiện ích số.
2. Khó khăn, vướng mắc
- Một là, mặc dù Công an xã đã thành lập các tổ công tác xuống tận thôn để kích hoạt cả ngày, lẫn đêm tuy nhiên 1 số hộ không có ý thức hợp tác đặc biệt là công dân ở thôn Kon Pia và Ngọc Leang đã thông báo trước nhưng số công dân ra rất là ít, gây khó khăn cho tiến độ thực hiện chỉ tiêu chung.
- Hai là, Tổ đề án 06 xã, thôn chưa phát huy vai trò trách nhiệm của mình thể hiện: Các đồng chí thôn trưởng là Tổ trưởng đề án 06 thôn nhưng chưa phát huy trong công tác chỉ đạo các thành viên trong thôn, còn ỷ lại cho lực lượng ANTT ở Cơ sở thôn trong công tác vận động bà con tới trụ sở, tới Nhà Rông thôn để thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Các cơ quan: Trạm Y tế, phòng VHXH chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong công tác tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tích hợp tài khoản ASXH.
IV.PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được tác dụng, lợi ích thiết thực của việc cài đặt tài khoản ĐDĐT, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tích hợp tài khoản ASXH; 
- Tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân tới trụ sở công an xã để thực hiện thu nhận, cài đặt tài khoản ĐDĐT; Duy trì các tổ công tác lưu động trực tiếp thực hiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh vào buổi tối tại nhà rông các thôn để hỗ trợ bà con cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh.
- Phát huy vai trò tổ đề án 06 xã nhất là trong công tác hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT, tích hợp thẻ BHYT, tích hợp tài khoản ASXH.
* Đề xuất, kiến nghị:.
- Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các đồng chí Thôn trưởng phát huy vai trò của mình trong công tác phối hợp với tổ công tác xuống địa bàn mình phụ trách thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác vận động các hộ gia đình có con em theo danh sách đến nhà Rông thôn để thu nhận, cài đặt tài khoản định danh điện tử.
- Chỉ đạo trạm y tế xã khi có công dân tới khám chữa bệnh tiến hành hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT cho bà con nhân dân trên địa bàn xã để tăng chỉ tiêu này.
- Chỉ đạo Phòng VHXH tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản ASXH, nhất là các đối tượng nhận tiền hỗ trợ định kỳ hàng tháng.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06 của Công an xã Tu Mơ Rông, Báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã theo dõi, chỉ đạo./.
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