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Báo cáo
Kết quả thực hiện kế hoạch 20 ngày đêm “Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu” trên địa bàn xã

 Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông;
Để phục vụ báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND xã tháng 9 năm 2026. Công an xã Tu Mơ Rông Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch 20 ngày đêm “Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu” trên địa bàn xã như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
1. Công tác tham mưu:
Công an xã đã tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND xã ngày 10/8/2026 về việc thực hiện Kế hoạch 20 ngày đêm “Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu” trên địa bàn xã.
2. Công tác tuyên truyền, thực hiện.
Trong tháng công an xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đã lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, về lợi ích của việc cài đặt tài khoản ĐDĐT mức độ 2 trong thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh bằng BHYT…; Đồng thời tiến hành thu nhận tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã tại trụ sở công an và xuống trực tiếp địa  bàn các thôn phối hợp các đơn vị trường học trên địa bàn xã thực hiện thu nhận tài khoản định danh cho công dân từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NHẬN, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN 
- Tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2026, Tổng số tài khoản định danh điện tử đã thu nhận: 
- Độ tuổi 6 – dưới 14 tuổi: 1376/1376 tài khoản (đạt tỉ lệ 100%); tỉ lệ kích hoạt 1335/1376 (97.1%).
- Độ tuổi trên 14 tuổi trở lên:
+ Thu nhận 3038/4414 tài khoản (đạt 69%).
+ Kích hoạt thành công 2966/3038 (đạt 97,6 %).
- Tổng số công dân đã tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế: 1358/5654 số công dân có tài khoản định danh mức 2.
- Tổng số tài khoản ASXH đã tích hợp thông tin phục vụ an sinh xã hội: 287/3660 (công dân trên 18 tuổi)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: Lực lượng Công an xã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cài đặt, tuyên truyền trực tiếp cho bà con nhân dân trên địa bàn xã; Đa số nhân dân đồng thuận, nhiệt tình phối hợp sau khi hiểu rõ các tiện ích số.
2. Khó khăn, vướng mắc
Bà con nhân dân trên địa bàn xã chưa tự thực hiện được các thủ tục hành chính công, chưa tự biết cách tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản VneID 
IV.PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được tác dụng, lợi ích thiết thực của việc cài đặt tài khoản ĐDĐT, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tích hợp tài khoản ASXH; 
- Phát huy vai trò tổ đề án 06 xã nhất là trong công tác hướng dẫn bà con nhân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, tích hợp thẻ BHYT, tích hợp tài khoản ASXH.
* Đề xuất, kiến nghị: không
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 20 ngày đêm: Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu, trên địa bàn xã. kính trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã theo dõi, chỉ đạo./.
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